竞争性采购文件

采购项目名称： 雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）

采购人：长沙市雨花产业投资有限公司

委托代理编号:HNAY-GC2025-007

采购代理机构: 湖南安裕建设项目管理有限公司

2025年7月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、采购文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

# 第一章  磋商邀请

湖南安裕建设项目管理有限公司受长沙市雨花产业投资有限公司的委托，对雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、项目概况

1、采购项目名称：雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）

2、委托代理编号：HNAY-ZC2025-007

3、服务期限：55日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中：施工图设计阶段工期为 10 天(含施工图审批)，施工阶段总工期为 45天（含竣工验收）。

4、采购范围：雨花梨园营销中心位于项目地块临曙光路侧，建筑面积约200m2；精装样板间1套，位于4#栋洋房东单元，建筑面积约143m2；清水样板间3套，位于3#栋高层，建筑面积分别约115m2、126m2、147m2。承包范围包括但不限于施工图设计、钢结构工程、安装工程、装饰装修工程、家具电器采购等；承包人应认真研究和熟悉项目方案设计及发包人要求等相关文件，从而完全了解本工程的实际内容。以上未明细，但经甲方审定的施工图设计中所涵盖的全部工程（即使发包人工程量清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本工程承包范围。

本工程为施工图设计、采购、施工等全过程总承包工程，承发包范围包括但不限于下列：

（1）接收施工现场所需的一切工程，包括清理现场及排除障碍等；

（2）本项目所有土建工程、装饰工程；

（3) 机电安装工程。包括电气、给排水、消防、暖通、通风空调等相关专业的设备采购、安装；

（4）采购及布置工程。包括家具、家电、软装等；

（5）图纸、发包人要求和工程规范所示之其他工程；

（6）安全防护、文明施工、环境保护、临时设施、绿色施工等措施；

（7）对完成工程的临时保护；

（8）对全部工程项目进行竣工验收；

（9）对竣工验收后30个工作日内工程的临时保护；

（10）对全部工程项目之修补工作；

包设计、包采购、包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、绿色施工，包安全防护、临时设施、文明施工（含蓝天保卫战相关措施）和绿色施工、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。详见文件第四章采购内容及需求。

- 项目预算：1821951.06元。

- 质量标准：按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计任务且必须符合发包人要求。

- 工程质量符合建设项目工程总承包管理规范及现行国家验收规范规定的合格标准。

二、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件；

（1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件；

（2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一：

①缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

（3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件；

（4）提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明。

注：近三个月是指2025年1月至2025年6月任意连续三个月

2、其他说明：

供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。

供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。

3、本项目的特定资格要求：

3.1须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内：具备住房城乡建设主管部门颁发的（1）施工资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；

（2）设计资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质；

3.2拟任工程总承包项目负责人具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师或二级及以上注册建筑师执业资格或房屋建筑工程专业国家注册监理工程师。满足施工项目负责人资格要求时，工程总承包项目负责人可以兼任施工项目负责人(“注册证书”为注册单位本单位）（以联合体投标的，拟任工程总承包项目负责人须为联合体牵头人单位人员）;

3.3拟任施工项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书；

3.3拟任设计项目负责人具备专业贰级及以上级注册建筑师执业资格；

3.4施工项目部关键岗位人员配备按湘建建〔2020〕208号文件的规定执行，采购阶段按要求配备项目主要人员并提供相关资料，其他关键岗位人员由供应商在成交后配备，且关键岗位人员不得有在建项目；

3.5本次招标接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表。

三、获取采购文件的时间、地点、方式及采购文件售价

1、凡有意参加磋商采购活动的，请于2025年07月14日至2025年07月21日(节假日除外)，每日上午9:00～12:00，14:00～17:00(北京时间)，持法定代表人身份证明或授权委托书（附法定代表人身份证明）、营业执照复印件、个人身份证到 长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房 进行报名登记，视为参与本次项目投标。

2、竞争性采购文件公告期限：2025年07月14日至2025年07月17日17:00时止。

3、供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

4、供应商若认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以向采购人或采购代理机构提出质疑。采购文件的质疑期间同本采购文件公告期，采购过程和成交结果的质疑期为知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关的供应商。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2025年07月25日14时30分（北京时间），地点为：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房。超过截止时间申请文件将被拒绝。

2、首次响应文件的开启时间及地点与提交首次响应文件的截止时间及地点为同一时间及地点。

五、联系方式

采 购 人：长沙市雨花产业投资有限公司

联 系 人：徐女士、卞女士

电    话：0731-88091186

地    址：长沙市雨花区瑞景苑4号栋

采购代理机构：湖南安裕建设项目管理有限公司

联 系 人：尹艳红、文艳、马文辉

电    话：18215109254

地    址：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房

六、监督部门联系方式：长沙市雨花产业投资有限公司纪检监察室

电话：0731-88091172

# 第二章  磋商须知

## 磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |  |  |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC） |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 采 购 人：长沙市雨花产业投资有限公司 联 系 人：徐女士、卞女士 电 话：0731-88091186 地 址：长沙市雨花区瑞景苑4号栋 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 采购代理机构：湖南安裕建设项目管理有限公司 联 系 人：尹艳红、文艳、马文辉 电话：18215109254 地址：长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢27层2704房 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■（1）发布邀请公告 □（2）采购人和评审专家分别书面推荐的方式邀请不少于3家符合相应资格条件的供应商 □（3）随机从建立的供应商库中抽取 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件：参照符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商条件； （1）提交企业营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本复印件； （2）《依法缴纳税收和社会保险费的证明材料》,各提供下列材料之一： ①缴纳税收证明资料：《税务登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》复印件，或者近三个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月的缴纳证明（收据复印件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 （3）法定代表人提交法定代表人身份证明原件，或者法定代表人授权委托人提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商单位近三个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件，自然人提交身份证复印件； （4）提供2024年度经会计师事务所审计的财务报告复印件，或银行出具的资信证明。 注：近三个月是指2025年1月至2025年6月任意连续三个月 - 2、其他说明： 供应商具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证和社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款，供应商如是“三证合一或五证合一”请自行说明。 供应商法定代表人授权委托书要求：①无供应商行政公章及法定代表人签字（或盖章）的视为无效授权。②授权范围应包括本文件涉及的全部内容而不得有缺项。 3、本项目的特定资格要求： 3.1须同时具备以下资质，资质证书处于有效期内：具备住房城乡建设主管部门颁发的（1）施工资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，安全生产许可证处于有效期；（2）设计资质：具备住房城乡建设主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或建筑行业设计丙级及以上资质或建筑行业（建筑工程）专业设计丙级及以上资质； 3.2拟任工程总承包项目负责人具备住房城乡建设主管部门颁发的建筑工程专业二级及以上注册建造师或二级及以上注册建筑师执业资格或房屋建筑工程专业国家注册监理工程师。满足施工项目负责人资格要求时，工程总承包项目负责人可以兼任施工项目负责人(“注册证书”为注册单位本单位）（以联合体投标的，拟任工程总承包项目负责人须为联合体牵头人单位人员）; 3.3拟任施工项目负责人具备建筑工程专业二级及以上注册建造师执业资格，具备项目负责人安全生产考核合格证书； 3.3拟任设计项目负责人具备专业贰级及以上级注册建筑师执业资格； 3.4施工项目部关键岗位人员配备按湘建建〔2020〕208号文件的规定执行，采购阶段按要求配备项目主要人员并提供相关资料，其他关键岗位人员由供应商在成交后配备，且关键岗位人员不得有在建项目； 3.5本次招标接受联合体投标，联合体投标的相关要求见投标人须知前附表。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | □ 不接受 ■接受 联合体投标的，应满足下列要求： （1）本次招标接受不超过2家具有独立法人资格的单位组成联合体参加投标，设计单位、施工总包单位组成联合体的，根据项目的特点和复杂程度，牵头单位应为施工单位，并在联合体协议中明确联合体成员单位的责任和权利。联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。 （2）联合体成员应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，联合体各成员在投标、签约与履行合同过程中，依法向招标人承担连带责任。 （3）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 （4）联合体成员签订联合体协议书后，不得再以自己的名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。 （5）联合体各成员法定代表人应当出具授权委托书，授权同一人作为代理人，办理投标事宜，授权书由联合体各成员法定代表人签字并加盖企业法人公章。 (6)工程总承包项目负责人应由独立投标人或者联合体牵头人委派。施工项目负责人应由承担施工任务的单位委派，设计项目负责人应由承担设计任务的单位委派。 |
| 第二章第6.2（3）款 | 对联合体各方的要求 | / |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■采购人不统一组织现场勘察 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口产品 | 本采购项目不适用 |
| 第二章第9.1款 | 参照政府采购强制采购： (1)标记★符号的节能产品； | ■ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内标记 ★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 优先采购： 1、非强制采购的节能产品； 2、环境标志产品；3、两型产品； 4、支持小微、残疾、监狱企业发展； 5、其他。 | 1、采购产品为《节能产品政府采购品目清单》(第 / 期)内非标记★符号的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 2、采购产品为《环境标志产品政府采购品目清单》(第 / 期)内的，分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加分。本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 3、采购产品为《湖南省政府采购两型产品目录》或《长沙市两型产品目录》内的： （1）分别给予技术和价格项标准总分值4%-8%的加 分，本项目具体加分比例分别为 ：技术 / %、价格 / %。 （2）对在本地设有生产基地和备品备件库、有售后服务机构和网点的两型产品，给予商务评标总分值4%-8%的加分，本项目具体加分比例为 / %。 4、非专门面向中小企业采购，且符合采购促进中小企业发展相关规定的： （1）给予小型和微型企业、福利和监狱企业产品的价格给予3%-5%的扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为3％，不重复享受政策。 （2）给予联合体1%-2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，本项目具体扣除比例为 / ％。 |
| 第二章第9.6款 | 采购支持中小企业融资 | 有融资需求的，可向本附表附页1所列银行咨询。 |
|  | 采购信用担保 | 有履约担保或融资担保需求的，可向本附表附页2所列担保机构咨询，格式见附页3。 |
|  | 法律、法规、规章和部门规定的其他内容 | 无 |
| 二、采购文件 |  |  |
| 第二章第10.2款 | 采购文件的可能实质性变动内容 | 采购文件的实质性变动内容为采购文件的组成部分，实质性变动内容与采购文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 采购文件的提供期限 | 2025年07月14日 09:00 时至 2025年07月21日17:00时止 |
| 第二章第11.2款 | 领取或购买采购文件时应提供的资料 | 单位介绍信、个人身份证、法定代表人身份证明（附法人营业执照）或者授权委托书(并附法定代表人身份证明、法人营业执照)。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2025年07月25日14时30分（北京时间） |
| 三、响应文件的编写 |  |  |
| 第二章第16.4款 | 采购项目预算 | 1.本项目最高投标限价为1821951.06元。其中：施工图设计费最高投标限价：23088.80元；建安工程费最高投标限价：1798862.26元。 2.供应商所报的施工图设计费和建安工程费投标报价单价和总价均不得高于公布的最高投标限价，同时也不得低于企业成本价，否则投标报价无效，投标文件按废标处理。 3.未采取分项报价形式或单项超上限控制价视为废标。 |
| 第二章第17.3款 | 非制造商的证明文件 | ■不要求提供 ¨要求提供：（证明文件复印件须加盖供应商单位公章，否则视为无效响应。） 经销、或代理投标货物、或为投标货物提供售后服务的证明文件。 |
| 第二章第18.1款 | 样品提供及样品提交的时间、地点 | ■不要求提供 |
| 第二章第19.1款 | 保证金 | ■不要求提供 ¨要求提供： 1、保证金数额：/元整(¥/元人民币)； - 缴纳时间：保证金交纳截止时间为/年/月 / 日/时（北京时间），以银行到账回单为准。 - 缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从供应商基本账户一次足额缴入到如下帐户。 户名：/ 账号:/ - 开户行：/ 备注：须在进账单“款项来源”栏注明/（可简称） |
| 第二章第20.1款 | 响应文件有效期 | 90 日（日历日） |
| 第二章第21.1款 | 响应文件份数 | 正本一份，副本两份，电子文件（U盘）一份，正本和副本分别密封，且电子文件密封在正本里。 |
| 四、响应文件的递交 |  |  |
| 第二章第22.2款 | 封套上应载明的信息 | (项目名称) 响应文件 委托代理编号： 供应商名称： 在2025年 07月 25日14时30分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 长沙市雨花区雨花亭街道圭塘路276号碧桂园印象商业中心4#幢2704会议室 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |  |  |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 参照政府采购支持小微企业、福利和监狱企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足小微企业、福利和监狱企业的条件）：小型、微型企业、福利和监狱企业，最后报价扣除比例为3％；联合体参与磋商的，最后报价扣除比例为 / %。评审时，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页 |
| 六、成交结果信息公布与供应商质疑 |  |  |
| 第二章第37.1款 | 发布的媒体 | 长沙市雨花城市建设投资集团有限公司官网 http://www.csyhct.com/ |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■ 不要求提供 □要求提供，履约担保的金额为： |
| 七、其他规定 |  |  |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 按采购合同由项目中标人支付。中标人在中标通知书发放前，将全部代理报酬一次性支付给招标代理公司。。 |
| 第二章第42.1款 | 其它规定 | 1、磋商时，采购人及代理机构将对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝其参与采购活动。信用信息查询的查询渠道为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国采购网（www.ccgp.gov.cn）；信用信息查询的截止时点为至项目提交首次响应文件的截止时间止；信用信息查询记录的具体方式为采购人及代理机构在规定的查询渠道进行查询；信用信息查询记录证据留存的具体方式为查询记录的网上打印件。 2、本项目参考政府采购相关政策规定执行,如项目发布的澄清、修改、补充及其他公告内容与采购文件不一致的，以最后发布的相应公告内容为准。 3、开标现场，供应商代表为法定代表人的，需提供法定代表人身份证明及身份证原件及复印件；供应商代表为法定授权委托人的，需提供授权委托书及被授权人身份证原件及复印件。 |

附页1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

附页2    湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何 嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭 球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

附页3

采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                   （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为           的《            采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在     年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                  。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %数额为      元（大写                  ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后    日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

- 评审因素和标准

- 评标计分权值

| 序号 | 项目 | 具体权数取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案权重J1（取值范围：0-0.30） | 0.30 |
| 2 | 企业资信及履约能力J2（取值范围：0.35-0.45） | 0.35 |
| 3 | 投标报价权重J3（取值范围：0.35-0.55） | 0.35 |
| ∑(1+2+3)=1 |  | 1 |

- 综合评分表

技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 |  | 评审标准 | 评审 计分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总承包方案 本项目分值为45 | 管理方案 本项目分值为7 | 1、组织机构设置是否合理，是否涵盖招标人要求的全部内容； 2、管理内容是否全面、完整，是否涵盖项目风险、进度、质量、成本、安全、环保、合同等管理； 3、整体部署是否合理、可靠。 | 7 |
|  |  | 安全生产控制方案 本项目分值为8 | 1、总包管理的安全目标是否明确，组织机构是否健全； 2、安全风险是否识别到位，安全投入计划是否合理； 3、总包管理的安全管理及保障措施是否全面、有效。 | 8 |
|  |  | 成本控制方案 本项目分值为8 | 1、成本控制方案对超投资估算/超概风险提出的防范、化解措施是否合理可行； 2、项目设计变更等成本控制措施是否合理、可行。 | 8 |
|  |  | 质量管理方案 本项目分值为8 | 1、质量目标是否明确，是否符合或者优于招标文件的要求； 2、管理机构是否健全，职责分工是否明确； 3、管理制度是否齐全； 4、管控措施是否全面、有效等。 | 8 |
|  |  | 进度管理方案 本项目分值为7 | 总工期及节点工期是否满足招标文件要求； 设计、施工等进度计划内容是否全面，线路是否清晰、准确、完整，计划编制是否合理、可行； 3、措施是否合理、可行等。 | 7 |
|  |  | 一体化管理措施 本项目分值为7 | 一体化管理措施是否有效促进项目设计、施工等深度融合； 管理方案是否清晰并切实可行，内容是否全面、完整； 3、保障措施是否合理可行。 | 7 |
| 2 | 设计优化方案 本项目分值为25 | 设计优化方案 本项目分值为25 | 1、设计解读分析是否具体、全面； 2、是否针对项目特点、难点、关键点提出设计优化方案，方案内容是否完整合理、表达是否清晰，能否实现项目各项指标要求； 3、是否提供方案设计/初步设计中错、漏、碰、缺等问题的修正方案，方案是否全面合理； 4、新技术、新材料、新设备、新工艺的应用是否可行，绿色建筑设计措施是否科学、合理，节能环保产品（含建筑垃圾衍生产品）应用方案是否具体、合理，装配式技术（如有）是否合理、可行等； 5.设计说明、图纸是否符合招标文件要求。 | 25 |
| 3 | 施工组织设计 本项目分值为25 | 施工方案与技术措施 本项目分值为10 | 对项目总体概况表述是否清晰、完整； 工作部署及技术措施是否先进、可靠； 针对项目实施的重点、难点分析是否透彻，解决方案是否切实可行； 施工平面布置是否有针对性、合理，较好满足施工需要，是否符合安全、文明生产要求等。 | 10 |
|  |  | 安全管理措施 本项目分值为8 | 安全目标是否明确，是否优于招标文件的要求； 管理机构是否健全，职责分工是否明确； 管理制度是否齐全；实施与监控措施是否全面、有效等。 | 8 |
|  |  | 环境保护管理体系与措施 本项目分值为3 | 环境管理目标是否明确，是否优于招标文件的要求； 管理机构是否健全，职责分工是否明确； 管理制度是否齐全（是否包含建筑垃圾源头减量、分类处置及扬尘污染防治等相关内容）； 管控措施是否全面、有效等。 | 3 |
|  |  | 资源配备计划 本项目分值为2 | 资源投入计划、施工部署、施工方法与进度计划是否能够相互呼应并较好的满足施工需要； 调配投入计划是否合理、准确等。 | 2 |
|  |  | BIM工作方案 本项目分值为2 | 项目实施过程中，BIM组织架构及岗位职责，BIM实施规划及应用价值点，BIM模型及应用的成果形式与交付计划，施工、运维阶段BIM数据有效流转的保障机制等 | 2 |
| 4 | 内容完整和编制水平 本项目分值为5 | 内容完整和编制水平 本项目分值为5 | 版面是否整齐，表述是否清晰，内容是否全面、准确，是否图文并茂，是否出现格式等错误，是否超过招标人规定的页数。 | 5 |

商务部分评分表

| 序号 | 评审 因素 |  | 分值 | 评审标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 类似 业绩 | 独立投标人(设计资质)或联合体中设计单位 | 50 | 供应商近三年（以提交响应文件截止时间前36个月内为有效）承担过类似房屋建筑工程设计业绩的。每提供一个计25分，最多计50分。 业绩证明材料：须提供设计合同复印件、中标通知书（如有），时间以合同为准。并加盖供应商公章，否则不计分 | 50 |
| 2 |  | 独立投标人(施工资质)或联合体中施工单位 | 50 | 供应商近三年（以提交响应文件截止时间前36个月内为有效）承担过类似房屋建筑工程施工业绩的。每提供一个计25分，最多计50分。 业绩证明材料：提供中标通知书（招标工程提交）、合同和竣工验收资料。时间按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。并加盖供应商公章，否则不计分 | 50 |

- 投标报价评分表

| 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 100 | 经评委会-致认定满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格得分计满分。其他投标人的价格得分统一按公式计投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×价格权值。 注: 1.因落实政府采购政策(价格评审优惠、优先采购)进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价 2.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场提供证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 | 100 |

## 磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本采购文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应采购文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《采购品目分类目录》(财库〔2022〕31号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象，详见《采购品目分类目录》(财库〔2013〕189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品采购清单》或者《环境标志产品采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品采购目录》或《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于采购进口产品管理有关问题的通知》(财库〔2007〕119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到200万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应提交法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应提交法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除采购文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第8.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足采购文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品采购品目清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行采购强制采购的节能产品见采购文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品采购品目清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品采购品目清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品采购目录》或《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及小微企业、福利和监狱企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行优先采购的优惠率见采购文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中填报相关信息及数据)；小微企业、福利和监狱企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、采购文件

10．采购文件的组成

10.1 采购文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读采购文件的全部内容，按照采购文件要求编制响应文件。任何对采购文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 采购文件的提供期限

11.1采购文件的提供期限自开始发出之日起不得少于5个工作日。具体提供期限见采购文件前附表。

11.2供应商应持采购文件前附表规定的资料领取或购买采购文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.采购文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收采购文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.3提交首次响应文件截止时间前对采购文件澄清或者修改内容，为采购文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对采购文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按采购文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

- 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）技术方案

（4）技术/商务响应与偏离表

（5）提供享受采购政策的证明材料和清单表

（6）报价一览表及报价文件

（7）供应商认为需提供的其他资料

（8）最后报价

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3采购文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据采购文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，如项目设定了最高限价则不得超过最高限价。采购项目预算、项目最高限价或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合采购文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与响应文件中提供样品的型号、规格不一致的。

19. 响应文件有效期

19.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

20.响应文件的签署及规定

20.1响应文件的正本和副本应装订成册，正本一份，副本份数见磋商须知前附表。正本和副本的封面上应标记“正本”或“副本”的字样，当正本和副本有差异时，以正本为准。

20.2 响应文件正本和副本应按采购文件要求签章处盖单位章和由法定代表人或其委托代理人签字；任何加行、涂改、增删，应有法定代表人或其委托代理人在旁边签字。否则，将导致响应文件无效。

20.3 在磋商过程中，供应商按采购文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，一式两份，可打印或用不退色墨水书写，但需经法定代表人或其委托代理人签字，或者加盖供应商单位章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

21.响应文件的密封和标记

21.1响应文件应密封包装，加贴封条，并在封套的封口处盖供应商单位章或者由法定代表人或其委托代理人签字。

21.2响应文件封套上应写明的内容见磋商须知前附表。

21.3响应文件如果未按上述规定密封和加写标记，采购人或采购代理机构将拒绝接收。

22.响应文件的补充、修改或者撤回

22.1供应商在提交首次响应文件截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。该通知应有供应商法定代表人或其委托代理人签字。

22.2补充、修改的内容与响应文件不一致时，以补充、修改的内容为准。

23.响应文件的递交与接收

23.1 供应商应在提交首次响应文件截止时间前，将响应文件送达磋商须知前附表中指定的地点。在截止时间后送达的响应文件，采购人、采购代理机构或者磋商小组应当拒收。

23.2在提交首次响应文件截止时间后，由供应商代表当场查验响应文件的密封状况，采购人或采购代理机构不当场拆封响应文件。

五、响应文件的磋商与评审

24.磋商程序

24.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

25. 响应文件审查

25.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

25.2符合性审查：对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。

25.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

26.实质性响应

26.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与采购文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应采购文件的要求。

26.2响应文件是否实质性响应采购文件要求由磋商小组依据采购文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

27.无效响应

27.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.2款情形的；

（2）响应文件未按照采购文件要求签署、盖章的；

（3）响应文件不满足本章第26.1款规定的实质性要求的；

（4）报价超过采购项目预算的；

（5）响应文件有效期不足的；

（6）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和采购文件规定及要求的。

28.澄清

28.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

28.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

29.磋商

29.1本章第10.2项未明确采购文件实质性变动内容的，或者采购文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为采购文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）采购文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为采购文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

29.2本章第10.2款明确采购文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据采购文件规定和磋商情况，对采购文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(采购文件的实质性变动内容为采购文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）采购文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）采购文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

29.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第20.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

29.4供应商的最后报价及采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

29.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。

29.6提交首次响应文件的供应商，未按采购文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第29.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

29.7采购文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

30.响应文件评审

30.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

30.2综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

30.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合采购支持小微企业、福利和监狱企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

30.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

30.5涉及采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

30.6涉及多处或部分获得采购政策优惠的，其多处或部分享受采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

30.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

31.提出成交供应商

31.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

32.确定成交供应商

32.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

32.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

33.磋商终止

33.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第36.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

34．重新评审

34.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照采购文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

35.保密及串通行为

35.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

35.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

35.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

36.成交信息的公布

36.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布，公示期为1个工作日。

37.询问及质疑

37.1供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

37.2供应商若认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

38.成交通知

38.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

38.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.签订合同

39.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订采购合同。

39.2采购文件、成交供应商的响应文件等均为签订采购合同的依据。

39.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

39.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

40.采购代理服务费

40.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

40.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

41. 其他规定

41.1采购文件的其他规定见磋商须知前附表。

# 第三章  采购合同格式条款

合同编号：

雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）合同

工程名称：雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）

工程地点：          长沙市雨花区

发 包 人： 长沙市雨花产业投资有限公司

承 包 人：

第一部分合同协议书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）

2.工程地点：长沙市雨花区

3.工程立项批准文号： /

4.资金来源：企业自筹

5.工程内容：

5.1 雨花梨园营销中心位于项目地块临曙光路侧，建筑面积约200m2；精装样板间1套，位于4#栋洋房东单元，建筑面积约143m2；清水样板间3套，位于3#栋高层，建筑面积分别约115m2、126m2、147m2。承包范围包括但不限于施工图设计、钢结构工程、安装工程、装饰装修工程、家具电器采购等；承包人应认真研究和熟悉项目方案设计及发包人要求等相关文件，从而完全了解本工程的实际内容。以上未明细，但经甲方审定的施工图设计中所涵盖的全部工程（即使发包人工程量清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本工程承包范围。

6.工程承包范围：

本工程为施工图设计、采购、施工等全过程总承包工程，承发包范围包括但不限于下列：

（1）接收施工现场所需的一切工程，包括清理现场及排除障碍等；

（2）本项目所有土建工程（地基基础工程除外）、钢结构工程、幕墙工程、装饰工程；

（3) 机电安装工程，包括电气、给排水、消防、暖通、通风空调等相关专业的设备采购、安装；

（4）采购及布置工程，包括家具、家电、软装等；

（5）图纸、发包人要求和工程规范所示之其他工程；

（6）安全防护、文明施工、环境保护、临时设施、绿色施工等措施；

（7）对完成工程的临时保护；

（8）对全部工程项目进行竣工验收；

（9）对竣工验收后30个工作日内工程的临时保护；

（10）对全部工程项目之修补工作；

包设计、包采购、包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、绿色施工，包安全防护、临时设施、文明施工（含蓝天保卫战相关措施）和绿色施工、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

二、设计要求

承包人应尽职尽责地开展施工图设计工作，应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计任务且必须充分体现发包人要求，其成果文件必须得到发包人批准，经发包人设计部审核并加盖设计部专用章后用于现场实施。

承包人向发包人交付通过审批及审查的设计文件、资料等相关书面形式文件一式 5 份，并同时以电子文档形式交付与设计文件、资料等相关书面文件一致的刻录光盘或U盘1份。其中 3 份经发包人设计部审核并加盖设计部专用章后交付承包人用于承包人的施工管理。

三、合同工期

施工图设计阶段工期为 10 天(含施工图审批)，施工阶段总工期为 45天（含竣工验收）关键节点工期如下：

施工阶段工期

计划开工日期：      年    月    日。具体日期以开工令为准。

计划竣工日期：      年    月    日。

合同工期总日历天数： 55 日历天。包含国家法定的节假日。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

四、质量标准

按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计任务且必须符合发包人要求。

工程质量符合建设项目工程总承包管理规范及现行国家验收规范规定的合格标准。

五、签约合同价与合同价格形式

除非合同另有约定，本合同下的计价、支付和结算均采用人民币。

1.签约合同价为：                 （中标金额）

其中：

（1）设计费：

人民币（大写）：

（2）工程费：

人民币（大写）：

- 合同价格形式：

- 合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需要进行增加的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。

- 合同当事人对合同价格形式的其他约定：

- 3.其他约定：

承包方式：若为联合体中标，承包人为由 施工单位 、设计单位 自愿组成

的联合体，施工单位为联合体牵头方，负责对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的服务，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程项目承包方式。

（1）除专用合同条件中另有约定外，本合同为总价合同，除合同中其他相关增减金额的约定进行调整外，合同价格不做调整。合同包干价已考虑承包人完成本项目所要求的一切内容并达到发包人需求及承包人履行合同全部义务所需的一切费用、利润、税金、风险费、赶工费等。

（2）本合同价款中已含按标准计取的安全防护、文明施工、蓝天保卫战相关措施费用。绿色施工安全防护措施费的支付根据政府有关文件规定执行。

（3）包含承包人应承担的政府相关部门收取的费用。

（4）发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的工程项目，另行发包给第三方施工。其另行发包的工程费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

（5）本工程不计赶工费。

（6）本工程所有设计出图费用均由承包人承担。

六、项目经理

承包人项目经理：        ，身份证号码：                  。

承包人设计负责人：        ，身份证号码：                 。

承包人施工负责人：        ，身份证号码：                 。

七、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）价格清单；

（7）承包人建议；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

八、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

发包人派驻现场代表如下：

姓名：     职务：         ，负责现场的施工技术处理、质量、安全、进度，协调发包人现场签证。

姓名：     职务：         ，负责设计问题沟通与协调，设计变更审核。

姓名：     职务：         ，负责现场的签证、预结算和施工合同管理等。

发包人派驻现场代表在授权范围内，代表发包人负责本项目其职责范围内的相关工作。

2.发包人委托的监理人：                                  ；

监理人委派的总监理工程师：          。

3.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。履行本合同的全部义务。

承包人派驻本工程的设计负责人：    资质等级：       到职时间：。

承包人派驻本工程的项目负责人：    资质等级：       到职时间：。

承包人派驻本工程的技术负责人：    职    称：       到职时间：。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十、签订时间

本合同于    年    月    日签订。

十一、签订地点

本合同在                                 签订。

十二、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十三、合同生效

本合同自双方签字盖章且发包人收到承包人提供的履约担保后生效。

十四、合同份数

本合同一式拾份，均具有同等法律效力，发包人执陆份，承包人执肆份。

发包人：（公章）                         承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：                           组织机构代码：

地址：                                   地址：

邮政编码：                               邮政编码：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                             委托代理人：

电话：                                   电话：

传真：                                   传真：

电子信箱：                               电子信箱：

开户银行：                               开户银行：

账号：                                   账号：

承包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

组织机构代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

- 第二部分通用合同条款

通用合同条款与《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）的通用合同条款一致，详见《建设项目工程总承包合同（示范文本）》（GF-2020-0216）通用合同条款。

第三部分专用合同条款

1.一般约定

新定义的词语：

1.1.2.5发包人现场代表：指发包人派驻施工场地代表发包人履行本合同的工程管理人员，在本合同中也叫做发包人派驻现场代表或发包人代表，其具体职权由发包人在本合同相应条款中明确。

1.1.5.1财评中心：财评中心全称为长沙市雨花区财政预决算(投资)评审中心，在本合同也叫做区财评中心或区财政投资评审中心或区财评或财评。因财评中心为本合同工程资金的监管方，主要职责为对财政投资项目资金的监管和评审。

1.1.2.5.2审计局：全称为长沙市雨花区审计局，在本合同中也叫区审计局或审计局，审计局为本合同工程资金的监管方，主要职责是对财政投资项目的资金进行监管和审计。

1.1.5.3费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括成本、管理费和应分摊的其他费用，还包括利润、规费、税金及风险金等。

1.1.5.3.1工程总承包：工程总承包企业按照与建设单位签订的合同，对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包建设，并对工程的质量、安全、工期和造价等全面负责的工程项目承包方式。

1.1.5.3.2现场签证：发包人现场代表与承包人项目负责人就施工过程中涉及的责任事件所作的签认证明。

1.1.5.3.3索赔：在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非己方的原因而遭受损失，按合同约定或法律法规规定应由对方承担责任，从而向对方提出补偿或赔偿的要求。

1.1.5.3.4设计费：发包人按照合同约定支付给承包人用于完成建设项目进行工程设计所发生的费用。包括施工图设计费和竣工图编制费。

1.1.5.3.5建筑安装工程费：发包人按照合同约定支付给承包人用于完成建设项目发生的建筑工程和安装工程所需的费用，不包括应列入设备购置费的设备价值。

1.1.5.3.6设备购置费：发包人按照合同约定支付给承包人用于完成建设项目，需要采购设备和为生产准备没有达到固定资产标准的工具、器具的费用，不包括应列入安装工程费的工程设备（建筑设备）的价值。

1.1.5.3.7总承包服务费：承包人为配合协调发包人进行的施工图纸会审交底，相关单位及周边环境的协调管理，相关施工项目的衔接协调、隐蔽工程及疑难问题的研究处理，分部分项工程质量的相关竣工验收，技术经济资料的归口管理等一系列由施工到竣工验收过程中发包人与分包人的工作都必须有总包单位参与的协调管理的支出费用。承包人为配合协调发包人进行的工程分包自行对采购的设备、材料、专业工程等进行管理、服务以及施工现场管理、配合、竣工资料汇总整理等服务所需的全部费用。

1.1.5.3.8工程配套费：专业工程分包人利用承包人的脚手架、施工及生活用水用电、垂直运输机械；分包人施工引起的结构表面修补；临时设施的使用；建筑垃圾的清理外运等所需的费用。

1.1.5.3.9建设规模：又称投资规模，主要是包含工程概况的相关数据，比如：建筑面积、层数、层高、结构类型、使用用途、占地面积等。

1.1.3.10建设标准：指对基本建设中各类工程的勘察、规划、设计、施工、安装、验收、运营维护等需要协调统一的事项所制定的技术依据和规则。

1.1.5.3.11功能要求：又称建筑功能。包括以下几个主要方面：空间构成、功能分区、人流组织与疏散以及空间的量度、形状和建筑的安全要求。

1.1.5.3.12发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括总承包工程项目的目标、范围、设计与其他技术标准的要求，以及合同当事人约定对其所作的修改或补充。

1.6文件的提供和照管

1.6.1.1图纸的提供

承包人向发包人交付设计文件、资料等相关书面形式文件一式 5 份，并同时以电子文档形式交付与设计文件、资料等相关书面文件一致的刻录光盘或U盘1份。其中 3 份经发包人设计部审核并加盖设计专用章后交付承包人用于承包人的施工管理。

承包人向发包人交付时间：按本合同约定。

交付地点：雨花城投集团公司设计部

1.6.1.2图纸的错误

图纸错误是指责任方提供的图纸、技术资料、设计文件中存在的明显错误、疏忽、不完整或缺陷等情况。

因承包人原因，即使发包人对该设计文件审查后并表示同意，但对于设计文件、设计图纸中出现遗漏、错误、缺陷和不足，承包人应自费修正。若此错误使设计进度延误和（或）工程出现问题，承包人仍需自费采取措施赶上和（或）修补工程。

承包人应在图纸会审时应尽可能地发现图纸中存在的错误，分析在施工过程中给发包人带来费用和工期增加或延长的各种不利因素，并书面告知监理人和发包人进行处理。

图纸会审结束后：在遇到图纸错误的问题，不论合同当事人哪方提出或处理，承包人均不能就此项获得合同工期的延长；且承包人在此阶段应努力发现图纸的错误，并及时通知监理人和发包人。

1.6.1.3图纸的修改

补充或修改图纸的权限：所有需要补充或修改的图纸，必须经发包人现场代表及监理同意，发包人设计部核准，并按发包人对现场管理的制度要求，由发包人相关的现场代表及监理签字认可后才可施工，否则由此造成的一切后果均由承包人承担。

补充或修改的图纸，监理人和发包人签发给承包人的时间：按发包人现场代表的要求。

1.6.1.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，按发包人现场代表的书面要求；

承包人提供的文件的期限为：按发包人现场代表的书面要求；

承包人提供的文件的数量为：按发包人现场代表的书面要求；

承包人提供的文件的形式为：按发包人现场代表的书面要求；

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发包人现场办公室；

发包人指定的接收人为：按授权事宜，由对应现场代表接收。

承包人接收文件的地点：承包人现场办公室；

承包人指定的接收人为：         ；联系方式         。

监理人接收文件的地点：监理人现场办公室；

监理人指定的接收人为：         ；联系方式         。

1.7.3各方诉讼文书送达地址

发包人：                指定联系人及联系电话：

承包人：                指定联系人及联系电话：

监理人：                指定联系人及联系电话：

1.12 发包人要求中的错误

1.12.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.12.2承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

2.2提供施工场地

项目开工前七天提交正常施工所需要的进入施工现场的交通条件、施工用水、电力等。

2.8发包人权利

2.8.1发包人有权在施工过程中对因承包人原因，导致施工进度或施工质量或施工技术力量等不符合本合同约定或国家有关技术规范要求的工程项目，另行发包给第三方施工。其另行发包的工程费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

3 发包人代表

发包人代表：

姓名：     职务：         ，负责现场的施工技术处理、质量、安全、进度,协调发包人现场签证。

姓名：     职务：         ，负责设计问题沟通与协调，设计变更核准。

姓名：     职务：         ，负责现场的签证、预结算和施工合同管理等。

发包人派驻现场代表在授权范围内，代表发包人负责本项目其职责范围内的相关工作。

3.3 工程师（监理人）

发包人按有关规定委托第三方监理对项目的施工、服务等工作过程或过程节点在授权范围内实施监督管理。

（1）监理人的职责和权力

本项目的施工监理单位为：

关于监理人的监理内容：按监理合同约定。

关于监理人的监理职责和权力：按监理合同约定。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人提供现场办公室，其他物质和费用由监理人承担。

- 总监理工程师

总监理工程师名单详见发包人通知。

- 监理人员

监理人员名单详见发包人通知

3.4 任命和授权

其中监理人的相关任命和授权，按监理合同约定执行。

3.5 指示

其中监理人的指示，按监理合同约定执行。

3.6 商定或确定

合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，按第20条的约定处理。

4.承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.9工程的维护和照管

4.1.9.1工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.9.2工程照管与成品、半成品保护，承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：开工之日起。

4.1.10承包人除完成合同通用条款规定的任务和履行合同约定的义务外，还应完成的工作和履行的其他义务：

1）全面履行合同约定的义务，按合同要求的质量和工期以及施工图纸、设计变更单（如有）、图纸会审纪要、施工及验收规范完成本工程的施工。为加强现场组织协调、工程质量和进度控制、安全文明施工管理，承包人应成立本工程项目部。

2）开工前对施工图纸认真核查，并做好各系统管线的综合平衡工作。

3）开工前应向监理人提供有关人员上岗证、有关设备合格证年审证等证件。

4）承包人在签订合同之前应查看施工场地及周围的环境，掌握所有与工程施工有关或对施工有影响的情况，如地质土壤情况、水源、当地气候情况、道路、交通流量、劳动力的提供范围和周围居民等。发包人将施工场地移交给承包人后，承包人应对施工场地上发生的一切负责（包括施工安全、环境污染、由于承包人原因造成的扰民和民扰），若发生非不可抗力或非因发包人指令原因而影响施工导致工期拖延及财产损失的，由承包人承担一切责任，且工期不予顺延。

5）负责施工场地临时设施、道路、管线的施工和保养，从水电接驳点接驳到施工用水用电处。承包人应及时提出用水、用电申请，经发包人批准后在发包人提供的水、电设置点装表计量使用，其水、电设置点的装表、维护、管理费用由承包人负责，水、电费用按供水部门和电力部门收费标准计算（含损耗），并由发包人向承包人收取。水的装表点设置在发包人提供的水的总阀出口处，电的装表点设置在变压器的低压端处。承包人负责完成由设置点起至施工区域内的水、电、通讯线路的架设及施工通道的修建。

6）采取措施避免工程施工对施工场地周围地下管线及市政设施造成破坏。如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并及时报告发包人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理被承包人破坏的公共设施，并恢复原状，费用由承包人承担。

7）保护好施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木等，费用由承包人承担。

8）在施工场地内，按工程和安全需要提供施工使用的照明、看守、围栏和警卫。承包人未履行上述义务造成工程、财产和人身伤害，由承包人承担责任及所发生的费用。

9）施工过程应由承包人办理的一切证件（包括夜间施工证等）由承包人及时办理。如发生扰民和民扰，承包人应妥善处理，所产生的费用和责任由承包人承担。

10）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音以及环境保护和安全生产等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用和产生的责任由承包人承担，承包人并应以书面形式知会发包人、监理人。

11）严格遵守有关环境保护法律法规，加强施工现场的环境管理，在施工过程中严格落实粉尘、废水等污染防治措施及生态保护、水土保持措施。由此发生的费用、罚款和产生的责任由承包人负责。

12）保证施工场地清洁卫生符合长沙市有关规定的要求，负责建筑垃圾的清理和外运，负责做好门前三清工作，包括由于工程施工而使用的市政道路整修、清理。工程完工后，因工程施工所留下的临时便道、各类材料均应全部清理干净。

13）施工过程中，承包人应严格按照《建设工程安全生产管理条例》和省、市有关建设工程现场安全文明施工管理办法及检查评定标准等文件执行，搞好文明施工，树立企业形象。如达不到文明工地标准，发包人有权勒令承包人停工整改，并相应给予违约经济处罚。

14）施工过程中，承包人须做好施工记录、隐蔽工程记录，汇集施工技术资料，包括摄影、录像资料。负责做好施工现场安全保卫和施工现场的组织管理工作，创建文明施工工地，实行标准化管理。

15）施工过程中，承包人不得对工程设计擅自进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的损失，由承包人承担，且延误的工期不予顺延。

16）实行《月报》制度。承包人应在每月二十五日将《月报》报送发包人和监理人，《月报》包括次月施工进度计划和当月工作总结。月施工进度计划必须具体、详细，必须按本合同约定的进度要求编制。

17）承包人代表、项目技术负责人必须参加发包人组织的每周工作例会，因故不能参加的，应提前4小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席。

18）参加各类施工协调、配合会，有义务配合解决由于施工场地交叉作业引起的问题，服从发包人及监理人现场总协调作出的决定。本工程有关供配电、天然气、军缆等综合管线部门进场施工时，承包人有义务予以配合。

19）承包人应主动协调好与当地村组（或社区）、政府及其职能部门、新闻媒介等相关方面的关系，并承担由承包人自身原因所发生的相关费用。

20）对工地作全面的看管以防盗窃。分包人、监理人、与发包人单独签订合同的其他承包人以及发包人在其自管区域内的物料采用自行保管、承包人负责监管的模式。

21）在施工过程中，承包人必须遵守发包人和监理人制定的管理制度。及时执行发包人或监理人发出的任何指令。

22）已完工程、未完工程及竣工验收后工程，在竣工验收后30个工作日内的成品保护、照管、维护工作及费用承担：均由承包人负责，并承担一切费用。

23）严格按投标文件中《承包人用于本工程施工的机械设备表》承诺的主要进场设备进场施工。承包人设备退场应经发包人代表和总监理工程师书面同意。

24）承包人应在全部工程移交证书签发后7天内，将经监理人审查和发包人同意在保修期内继续工作和使用以外的人员、工具、施工设备撤离施工场地，并拆除临时设施，清理和平整临时征用的施工用地，做好环境恢复工作；保修期满时，撤离所有人员和不属于发包人所有的工具和施工设备。所有的清理与处理工作都应依法进行，并不得影响项目的正常运行。

25）承包人必须做好事前资金计划。在项目开工前制定好总体资金计划，并报送发包人；在施工过程中再按季度或关键节点向发包人及时报送定期具体资金计划。资金计划包括但不限于定期资金需求、具体的资金筹措计划、突发事件的资金保障措施等。

26）承包人必须做好事中资金管控措施。

(1)承包人应当配合发包人对项目资金的监管，发包人需要承包人提供其所支付的民工工资、材料款、设备款等主要付款依据的，承包人应无条件配合。

(2)为加强工程现场管理，发包人可不经承包人允许，通过询问、调查等手段对民工工资、材料款、设备款等支付情况进行摸底，如有不按合同及时支付的情况，发包人有权要求承包人按时支付。

(3)承包人应足额、及时根据工程进度节点，按合同约定支付要求及时支付民工工资、材料款、设备款、施工用水电费等。

27）为顺利推进本项目工程建设，该项目应按有关部门管理规定文明施工的，承包人有义务按要求严格执行。如施工期间项目发生的有关部门检查、观摩等产生的费用由承包人承担。

28）承包人负责建设报建报批、建设施工许可证的办理、消防验收等事宜。

4.2 履约担保

承包人是否提供履约担保：否。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的约定：

履约担保的形式：/。

履约担保的金额：/。

履约担保的期限：/。

4.3工程总承包项目经理

4.3.7项目经理：

姓    名：    ；

身份证号：              ；

建造师执业资格等级：          ；

建造师注册证书号：            ；

安全生产考核合格证书号：      ；

联系电话：          ；

电子信箱：          ；

通信地址：          ；

4.4承包人项目部其他人员

4.4.4承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工后七天内。

4.5分包

4.5.7发包人同意承包人分包工作的，分包合同签订前，承包人必须将分包合同报发包人审核，经发包人书面同意后，才可签订分包合同；分包合同签订后 3 天内，承包人必须将分包合同原件壹份报送发包人备案。

4.5.8分包的更换

如果发包人有理由认为承包人在合同工期内不能完成施工任务、工程施工投入达不到合同规定等情况时，发包人有权对该事项或工程另行发包给第三方承包。其另行发包的工程费用从承包人合同总价中扣除，承包人不得有异议，且不得对发包人提出索赔，并应在人工、材料、设备、场地、装卸、运输、保管、施工安装等方面给予全力配合。

4.5.9 承包人不得转包

4.8 不可预见的困难和费用

承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.9工程质量管理

4.9.5质量要求

工程质量验收标准的约定：质量验收合格。

关于工程奖项的约定：无。

4.9.6承包人质量管理

4.9.6.1承包人向监理人报送工程质量保证措施文件的时间约定时间：       。

4.9.7监理人质量检查和检验

4.9.7.1监理人对工程部位及其施工工艺，材料和工程设备进行检查和检验地点的约定：施工现场、制造地点、加工地点等。

5 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1设计义务的一般要求

（1）承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

（2）承包人应将合同约定的工程费作为最高限价(发包人有权要求降低工程费限价，承包人应无条件配合甲方进行设计调整)，并在其限额内进行设计。

（3）承包人在进行设计时，不得提高或降低标准。承包人提高标准的，按提高后标准实施，增加的费用发包人不另行支付；承包人降低标准的，按发包人原标准实施，增加的费用由承包人承担。

（4）承包人在进行设计时，应充分体现发包人的要求，其成果文件应得到发包人认可。

（5）承包人提供的设计成果应标明主要材料、设备的技术参数、规格。

（6）承包人应配合发包人进行工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并配合对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全部的承包人设计文件最终版。

（7）发包人应在基准日期前，将取得的现场现状条件及环境方面的所有资料提供给承包人。发包人在基准日期后得到的所有此类资料，也应及时提供给承包人。承包人应负责核实和解释所有此类资料。发包人对这些资料的准确性、充分性和完整性不承担责任。

5.1.4 其他要求

（1）本合同中，承包人需完成的设计阶段：施工图设计、变更设计及提供设计服务。

发包人应在收到承包人提交的设计图纸和设计文件（包括根据合同返工或修改后的图纸或（和）文件）后及时组织并完成审查。

（2）非本合同施工范围内的设计：除行业部门另有规定的外，所有本项目内的设计工作均包含在设计内容之内，施工过程中的深化设计及可能需要另由有资质的专业设计公司或专业厂家深化设计的专项工程均包含在设计范围内。

（3）承包人须按规范、标准要求及时提供相关图纸和设计服务工作。

5.1.5工程设计依据、义务

5.1.5.1设计的依据

（1）国家和地方其他现行的相关法律、法规、规定等主要技术标准。

（2）经批准的本工程项目其他相关文件。

（3）本工程规划依据图及其他有关规划资料。

（4）发包人提交的本项目其他有关资料。

（5）发包人及上级主管部门所提出设计深度和对本工程的具体设计要求。

（6）承包人编制的本工程设计大纲。

（7）招标文件、招标答疑、中标通知书(文件)。

5.1.5.2对设计成果数量、资料的要求

对设计成果数量要求详见1.6.1.1条。

对设计成果资料要求

（1）设计图纸（图纸及材料清单）完整齐全（包含平面图、效果图、立面图、机电图、工艺节点图、家具摆放示意图、材料清单表等）。

（2）引用规范、标准图（现行有效版本）、大样图图纸目录齐全、准确。

（3）工程材料数量和设备品种规格数量表齐全。

（4）图纸签署符合规定。

（5）计算书计算正确，计算结果可靠。

5.1.5.3工程设计义务

（1）承包人应按5.1.5.1条设计依据完成设计工作，承包人完成了施工图设计后，提交给发包人、监理、上级主管部门审查，承包人应配合审查工作。并无条件执行批复内容，按审查意见修改设计文件。所有修改、赶工的费用，均含入工程总价中，发包人不另行支付。

（2）承包人在经过其确认原设计图纸及资料的基础上开展设计和施工工作，如果由于理解原设计图纸及资料不当的原因造成的设计和施工费用增加和其他责任风险,应由承包人自行承担。

（3）根据工程进展提供配合施工设计服务。承包人应根据工程需要按照发包人要求每专业派遣1名具有相应的经验和能力的设计代表常驻施工现场，做好施工现场服务，并负责解决施工过程中出现的设计问题。

明确设计代表具体人员及联系方式：

设计代表：      联系方式：

（4）设计代表在开工前且在发包人指定的时间内，做好设计文件的技术交底工作和现场控制点的交接工作。

（5）设计代表应当参与工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故，提出相应的技术处理方案。

（6）设计代表必须参加本工程的竣工验收，并配合质量监督部门校核本工程是否按施工图施工。

（7）若发包人在工作中发现设计代表不称职或有违法行为时，有权提出更换，设计人应在发包人提出更换通知的7天内完成更换工作并使发包人满意。

（8）承包人在设计过程中，如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼，则承包人应承担全部责任，并保障发包人免于承担由此造成的—切损害和损失。

（9）自行解决落实施工现场办公场所和条件。

5.2 设计审查

5.2.5发包人经审查认为承包人需修改设计文件的，承包人应在1-3个工作日内完成设计修改，如未完成，承包人按RMB500元/天承担惩罚性违约责任。

6.材料和工程设备

6.2.1 发包人提供的材料和工程设备

发包人不提供材料和工程设备，为确保质量，保障项目品质，发包人施工过程中可以对部分材料进行品牌约定。

- 发包人约定品牌材料的管理

（1）发包人在施工过程中对约定用于本工程的主要材料品牌，不负责提供材料、不提供材料生产厂家或供货单位，承包人在施工前从发包人约定的材料品牌中选择用于本工程的材料品牌，报监理审核并经发包人最终确认；如未按要求报送而使用，视同违约，发包人有权要求其退场，并按合同处罚。

（2）材料品牌确定后，材料进场前，承包人须提供材料合格证、检验报告、样品等至发包人留存；

（3）材料进场时，承包人须提供材料相关检验报告，并及时组织监理单位进行验收，发包人工程部有权监视并参与验收；

（4）材料品牌经发包人确认后，承包人不得肆意变更，如未经发包人同意变更材料品牌，由此造成的一切损失由承包人承担；

（5）监理单位及发包人可对经确认的材料进行随时抽检，如发现进场或已施工的材料与经发包人确认的材料不符，材料已经进场的，承包人须无条件将材料清理退场，所有费用由承包人承担；材料已经安装到位的，承包人须对已施工的材料进行拆除返工，由此造成的一切损失由承包人承担，如因此造成工程关键性交付节点或工期延误的，发包人有权追究承包人的经济赔偿。

6.2.2 承包人提供的材料和工程设备

6.2.2.1承包人应按合同约定，将各项材料和设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送发包人批准。承包人应向发包人提交其负责提供的材料和设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。承包人应按照合同约定的品牌、规格选择材料和设备，若需更换，应报发包人核准。如果承包人擅自选用其他品牌及规格，承包人必须进行更换，并承担由此造成的返工等一切损失。

6.2.2.2对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人及发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人及发包人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2.2.3如果承包人采购的材料、设备实施档次明显低于发包人要求的，发包人可以要求承包人在施工过程中更换相关材料或设备，所产生的费用由承包人承担。

6.2.2.4其他未作品牌范围指定的材料、工程设备：发包人原则上不指定，由承包人自行采购，但是采购前，须将品牌、规格、型号、合格证、产品样本等相关资料报送发包人、监理人审批确认。

6.2.2.5承包人采购的本合同工程主要材料和工程设备进场经过监理人、发包人验收认可后方可使用于本工程。监理人、发包人对材料、工程设备验收包括但不限于以下方面：

①材料、工程设备的出厂合格证、检验证、设备清单、备品备件、原厂商提供的保修单等有关资料文件；

②材料、工程设备的购销合同、发票等；

③能证明材料、工程设备为原厂、正厂产品的证明文件；

④按国家规范对材料、工程设备进行抽检，发包人对材料、工程设备质量有异议可以直接送检有异议的材料、工程设备，经检验，如果送检的材料、工程设备符合招标文件要求，检验费用由发包人承担；如果送检的材料、工程设备不符合招标文件要求，检验费用、重新采购费用及发包人的损失均由承包人承担；所有不符合要求的材料、工程设备将被退货，施工中如果部分已使用，使用部分由承包人自行拆除，由此造成的损失由承包人自行承担，并且工期不得顺延。

- 7.施工

7.1.交通运输

7.1.1 出入现场的权利

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

- 7.2施工设备和临时设施

7.2.1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按项目进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工现场的承包人提供的施工设备需经工程师核查后才能投入使用。承包人更换合同约定由承包人提供的施工设备的，应报工程师批准。

承包人应自行承担修建临时设施的费用（相关计价文件可计价的除外），承包人应在专用合同条件7.2款约定的时间内向发包人提交临时占地资料，因承包人未能按时提交资料，导致工期延误的，由此增加的费用和（或）竣工日期延误，由承包人负责。

7.2.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.4.测量放线

承包人依据经审批的设计图，原设计的各专业设计图（毛坯）进行测量放线，并在设计或施工中对标的建筑进行实测比对，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知发包人及监理人。

7.10.1 承包人的安全责任

7.10.1.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

7.10.1.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

7.10.1.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

7.10.1.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

7.10.1.5承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

7.10.1.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

7.10.1.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，按通用条款第3.6款商定或确定。

7.10.1.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

7.10.1.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

7.10.1.10承包人向发包人提交安全措施计划及其书面资料的期限：开工后七天内。

7.10.2 治安保卫

7.10.2.1承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。由此造成的财产损失和人员伤亡所承担的责任和费用由承包人负责。

7.10.3 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应做出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。事故造成的人员伤亡和财产损失由承包人负责。

8.工期和进度

8.1开始工作

开始工作的条件： 承包人取得中标通知书 ，监理人应向承包人发出开工令。监理人在发出开工令前应获得发包人同意。工期自开工令中载明的开始工作日期起计算。

8.7 工期延误

8.7.1 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第8.4.3项的约定执行。

（1）根据发包人要求发生的建设规模变更；

（2）根据发包人要求发生的建设标准变更；

（3）根据发包人要求发生的功能要求变更；

（4）其他发包人要求。

8.7.2 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或发包人、监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延误一天，承包人按1000元/天向发包人支付惩罚性违约金。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的3%，承包人承担的违约责任达到违约金上限时，发包人有权解除本合同。

8.7.3行政审批迟延

行政审批迟延：无。

8.7.4 异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1）持续降雨24小时且降雨量大于200mm；

(2）十级以上大风灾害；

(3）日气温超过40摄氏度的高温持续超过2天；

(4）日气温低于零下5摄氏度的严寒持续超过3天；

(5）造成工程损坏的冰雹和大雪灾害：任何6小时内持续降雪量超过300mm；

(6）其它异常恶劣气候灾害。

上述风、雨、雪、冰雹、气温等均以工程当地湖南省气象部门测定公布的数据为准。

由于出现以上规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但费用不增加。

8.8 工期提前

提前竣工的奖励：无。

8.9.暂停工作

8.9.1 由发包人暂停工作

8.9.2承包人未经发包人同意均不得停工，如承包人擅自停工,每停工一天，视为承包人延期一天，承包人需按专用合同条款第8.7.2款约定的工期违约金计算方法向发包人支付违约金，且该项违约金不受承包工程签约合同价的3%的限制，同时发包人有权对承包人追究除工期违约金以外的其他违约责任，承包人须接受。

8.9.6 暂停工作56天以上

由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第8.7.2项的约定执行。

9.竣工试验

- 9.5承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由承包人承担。

9.6.试验和检验

由承包人对建筑材料、构配件、工程设备和工程试验和检验的种类、项目有：按国家、省、市建设行政主管等相关部门现行的有关规定。

应由监理人与承包人共同对建筑材料、构配件、工程设备和工程试验和检验的种类、项目有：按国家、省、市建设行政主管等相关部门现行的有关规定。

9.7工程质量试验与检验费用

工程质量试验与检验费用的约定：

以下费用由发包人承担：

（1）工程质量检测机构根据发包人委托合同收取的工程质量检测费用；仅限于桩基及地基检测、室内环境检测、人防工程检测、通讯入户检测、基坑检测、泵站噪声检测；

以下费用由承包人承担：

（1）承包人根据合同约定或监理人指示设立的现场的试验人员、试验设备器材、进行检验试验所耗用的材料以及其他必要的试验条件所需费用；

（2）按照设计要求或监理人指示进行的现场工艺试验费用或对建筑及建筑安装物进行鉴定检查发生的费用；

（3）其他如对材料、构件等检验试验费用。

（4）本合同范围内的消防第三方检测费用（消检报告）、环保设施、特种设备、消防设施、电子报警装置等特殊设备和材料由承包人负责、发包人协助，按当地各级管理部门的有关规定，及时向其主管部门报验，并办理有关使用许可证手续，承包人提供所需相关资料并承担试验、检验等所有费用。

（5）其他按规定应检测的费用。

10.验收和工程接收

竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除发包人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按发包人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）发包人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）发包人要求提交的竣工验收资料清单。

竣工验收申请报告的内容和份数的约定：竣工验收申请报告的内容按合同约定和政府有关部门的规定。竣工验收申请报告的份数为一式五份

10.1竣工验收

10.1.1实际竣工验收日期的填写约定：经验收合格工程的实际竣工日期，以发包人、监理人及其他参与验收方在竣工验收报告中写明的竣工日期为准，同时应在工程接收证书中写明。

10.5竣工退场

10.5.1竣工退场：

颁发工程接收证书后，承包人应对施工现场进行清理，并撤离相关人员，使得施工现场处于以下状态，直至工程师检验合格为止：

（1） 施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已按合同约定进行清理、平整或复原

（3） 按合同约定应撤离的人员、承包人提供的施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；

（4） 施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；

（5） 发包人指示的其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条件约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。

10.5.4 承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

11.缺陷责任与保修

11.2 缺陷责任期

11.2.1缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。本工程缺陷责任期为二年。

11.2.2由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过五年。

11.7保修责任

本工程的保修范围：见工程质量保修书。

保修期限和责任：见工程质量保修书。

12.竣工后试验

12.1竣工后试验的程序

12.1.2发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

12.1.6（1）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（2）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

13.变更与调整

13.1发包人变更权

13.1.3在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第13.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有发包人和监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

13.1.4变更的范围和内容的约定：除发生以下发包人要求的情形可以变更外不接受其他任何形式的变更。

（1）发包人要求建设规模变更；

（2）发包人要求建设标准变更；

（3）发包人要求功能要求变更。

13.1.5因发包人及不可抗力原因产生的设计变更方可计入结算，设计变更洽商流程的确认按发包人相关变更管理办法等文件执行。因承包人自身设计或施工错误导致的设计变更一概不计入结算。

13.2 承包人的合理化建议

13.2.3 对于承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人不给予奖励。

13.3 变更程序

13.3.3变更估价

因变更及签证引起的价格调整按本款的约定处理。

13.3.3.1.1因工程变更及签证引起项目清单或其他工程数量发生变化时，其相应的综合单价按下列规定调整：

（1）已标价工程量清单中有适用综合单价的按已标价清单综合单价；

（2）已标价工程量清单中无适用综合单价时，其综合单价应重新组价，重新组价的原则：

计价方式采用湘建价〔2020〕56号关于印发2020《湖南省建设工程计价办法》及《湖南省建设工程消耗量标准》、〔2022〕146号通知及2020《湖南省建设工程计价办法》相关的解释补充文件计价，优惠率按总价固定优惠（6.5%）+投标优惠率之和计取(计算投标优惠率时扣除不可预见费和暂估价部分)，但发包人确认的材料（含工程设备）价格不参与优惠。

其中材料（含工程设备）、机械台班价格取定原则：招标控制价预算中有价格的按原预算中已有的价格。如果预算中没有价格的，则按施工同期长沙市雨花区有关部门发布的政府投资工程材料定价文件发布的材料价格。长沙市雨花区有关部门发布的政府投资工程材料定价文件也没有的材料价格，则按施工同期发布的《长沙建设造价》材料预算价格。长沙市雨花区有关部门发布的政府投资工程材料定价文件、《长沙建设造价》均有价格的，则优先采用长沙市雨花区有关部门发布的政府投资工程材料定价文件发布的价格。施工同期《长沙建设造价》材料预算价格及长沙市雨花区有关部门发布的政府投资工程材料定价文件均没有发布价格的新增主要材料（含工程设备）、机械台班，由承包人将该主要材料（含工程设备）、机械台班价格及相关资料报监理人、发包人评审后，以该评审结果作为该主要材料的计价依据。

人工费取定原则：按施工同期相关政策文件及长沙市雨花区相关文件规定执行。

（3）当工程量变更后减少了工程量或取消了该项目时，其单价采用原单价核减工程造价。

13.3.3.1.2措施项目费用变更估价原则：

（1）能够计量部分的措施项目费按本合同专用条款第13.3.3.1.1条规定计算。

（2）不能够计量部分以实际发生变更后的实体清单项目与措施清单项目为计算基础，计价程序按施工图预算相应的计价程序，优惠率按总价固定优惠（6.5%）+投标优惠率之和计取(计算投标优惠率时扣除不可预见费和暂估价部分)。

13.3.3.2变更估价程序

（1）提出变更申请：设计单位、监理单位、发包人、承包人中任意一方提出变更申请；

（2）初步方案确定：工程部组织召集设计部、成本管理部、设计单位、监理单位等单位或部门对变更理由、技术方案等进行审查并进行优化论证，参与确定是否变更及拟变更的初步方案（必要时由设计单位出具初步变更设计草案）；

（3）工程洽商(变更)审批表：承包人根据初步方案填写、呈报工程洽商(变更)审批表，计算拟变更的工程量，附工程洽商（变更）预计增加(减少)预算书（工程量计算式及套价文件均需提供电子文档），成本管理部按合同规定的变更估价原则初步审核变更价格，根据变更估算金额大小，按发包人相关管理办法进行审批；

（4）正式变更设计或施工方案确认：工程洽商(变更)审批通过后，由设计单位出具正式的变更图或发包人批准确定正式的施工方案，承包人根据变更图或正式的施工方案施工；

（5）工程洽商(变更)工程量的确认：经确认的洽商（变更）内容在实施过程中，承包人需及时通知相关各方参与做好签证，并做好影像资料记录，洽商（变更）的最终工程量及价格按合同有关条款的规定在结算时审定，在结算完成后进行支付。

13.4 暂估价

无暂估价

13.5 暂列金额

无暂列金额

13.6 计日工

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，可使用计日工形式，但应按照合同相关变更程序进行。

13.7 法律变化引起的调整：按合同相关条款执行。

13.8.市场价格波动引起的调整

本工程采用总价包干形式，合同总价已考虑物价波动等风险因素，除合同条件中另有约定外，合同总价不再调整。

14.合同价格与支付

14.1 合同价格形式

14.1.1本合同分设计费部分和工程费部分

①设计费部分：

根据中标通知书，经双方商定，本合同中的设计费用按投标中标价总价包干。

②工程费部分：

根据中标通知书，经双方商定，本合同中的工程费用按投标中标价包干计取，该合同包干价已考虑承包人完成本项目所要求的一切内容并达到发包人需求及承包人履行合同全部义务所需的一切费用、利润、税金、风险费、赶工费等，合同价款不再调整。

14.1.2其他价格形式

其他合同价款调整的情形约定如下：

（1）工程总承包服务费及工程配套费调整

本工程不计取总承包服务费。

工程配套费：工程配套费以发包人单独发包工程实际签约合同价为计算基数，费率不高于3%，具体由承包人与分包人协商确定。工程配套费的具体内容详见合同专用条款1.1.5.3.8工程配套费定义。上述工程配套费不再计取税金。

工程配套费的支付约定：由承包人与分包人约定支付，发包人不向承包人支付任何协调费、配套费。

14.2预付款

14.2.1预付款：按合同价中工程费的20%支付。

14.3工程进度款

14.3.1 工程进度款申请

工程进度付款申请单的内容和报送份数的约定：承包人在项目支付节点工作完成后的14个工作日内按发包人要求的格式提出付款申请，向监理人提交进度付款申请单一式二份，并附相应的有关证明文件。

14.4付款计划表

付款方式可以采用银行承兑汇票或银行转账支票方式。设计费与工程费按联合体各单位分开支付。

14.4.1设计费支付分解表：

付款周期的约定：

| 编号 | 付款比例 | 付款时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同价中设计费的85% | 所有施工图经发包人审查通过30日内 | 承包人须按规定提供相应发票 |
| 2 | 付至设计费合同价的97% | 工程验收完成后 | 承包人须按规定提供相应发票 |
| 3 | 合同价中设计费的3% | 工程竣工验收二年后 | 质量保证金 |

14.4.2工程费支付分解表

付款周期的约定：

| 编号 | 付款比例 | 付款节点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ①支付农民工工资保证金，按合同价的1.5%，最低十万，最高一百万，付至专户；②预付款按合同价中工程费的20%支付 | 合同签订后 | 工程预付款支付前，承包人应向发包人提供预付款等额的银行保函 |
| 2 | 付至已完成工程合同价的80%（包含农民工工资保证金） | 进场施工后第一个月末 |  |
| 3 | 付至已完成工程合同价的 80% | 进场施工后第二个月末 |  |
| 4 | 付至合同价的97% | 工程竣工验收并交付使用后 |  |
| 5 | 付审定金额3%的质量保证金 | 工程缺陷责任期满并且发包人对最终结清申请单审核完毕后，如有发生的维修费用，则在该次付款予以扣除 |  |
| 说明 | 具体的付款次序及付款比例以该表为准，每次付款前，具体付款金额将依据专用条款第21条补充条款第3项目农民工工资支付约定内容进行相关扣减后再进行节点进度款支付。 |  |  |

①工程进度款以发包人现场核定本次合格工程量为准，所有次序付款均不计算任何财务成本、利息和投资回报等。另根据工程的实际进度、工程质量、安全情况等，经双方协商，发包人可以适当的调整相应工程款的支付时间、支付金额等，且不需向承包人承担任何违约责任或向承包人计付任何财务成本、利息和投资回报等。

②每次付款前，承包人需按发包人财务部门要求提供的付款金额等额的正规增值税专用发票（含发票联与抵扣联）。

③20%的工程预付款在第二次、第三次工程款支付时予以扣回，每次扣回10%，工程预付款全部扣回后，解除预付款银行保函。

14.5竣工结算

14.5.1竣工结算原则：

工程竣工时，须经发包方相关部门参与现场查验，如承包方完全按设计施工图纸、相关施工方案及要求进行施工，发包方可凭合同、竣工验收报告，直接按包干总价与承包方办理竣工结算，否则要按发包人要求报审，调整工程造价。

14.6 质量保证金

质量保证金比例的约定：合同结算审定总金额的3%。

关于质量保证金的补充约定：合同价的3%作为质量保证金，所扣留的质量保证金不计利息等所有财务费用。

在缺陷责任期满并办理相关手续后，支付质量保证金。如质保期内发生相关由发包人代付的维修费用，则上述付款在扣减维修费用后再支付。

14.7 最终结清

14.7.1最终结清申请单

向监理人提交最终结清申请单的时间和份数：缺陷责任期终止证书签发后的7天内，承包人应向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。如果承包人未在7天内提交最终结算申请单，则产生的损失及后果均由承包人承担。

14.7.2最终结清证书和支付时间

发包人在收到监理人提交的文件后，14天内对最终结清申请单进行审核，审核完毕后在扣除承包人在缺陷责任期内应承担的金额后，将质量保证金余款付给承包人。

15.违约

15.2 承包人违约

15.2.1承包人违约的情形

除合同通用条款和专用条款约定的违约情形外，双方约定承包人的其他违约情形和责任：

1、人员违约责任约定：

①承包人在投标文件中承诺的本工程项目经理及相应的主要专业技术、管理人员不得随意调换，并确保按时到位，如遇特殊情况需更换时，承包人须先向发包人推荐符合规定的项目经理或相应的技术、管理人员人选，应书面征得发包人的同意，且更换后的人员必须为不低于前任资历（资格、经历）的人员。否则由承包人承担一定的惩罚性违约责任（擅自调换项目经理的承担2万元/人次的违约责任，擅自调换项目副经理和项目技术负责人、安全负责人的均承担人民币1万元/人次的违约责任）。

②项目经理、项目副经理及项目技术负责人作为现场项目班子的核心成员在本项目施工期间（包括准备和收尾阶段）均须专职在岗，常驻工地，确保每周在现场时间不少于5个整日，否则对项目经理情形的，承包人按RMB1000元/天承担惩罚性违约责任；对项目副经理及技术负责人情形的，承包人按RMB500元/天承担惩罚性违约责任。项目经理必须带领本项目技术人员参加每周工程例会等发包人召开的各种会议，因故不能参加时应提前24小时向发包人提出申请并获得发包人批准后方可缺席。

③如发包人认为本工程项目经理或者现场专业技术人员、管理人员不称职，可要求承包人更换，承包人应在三天内另派不低于前任资历（资格、经历）的人员接替工作，且承包人不得要求由于更换项目经理引起的工期顺延。

2、安全违约责任约定：

①施工期间确保工程施工过程中安全质量事故为零、火灾事故为零、刑事案件为零。若发生安全事故承包人按每次RMB10000元进行处罚；发生火灾事故承包人按每次RMB20000元承担惩罚性违约责任；发生刑事案件，承包人按每次RMB30000元承担惩罚性违约责任。同时承包人承担由此导致的一切经济和法律责任。

②施工期间由于承包人原因造成安全事故而导致停工的，发包人另外要求承包人承担RMB5000元/天的惩罚性违约责任。

③施工期间由于承包人违反安全操作规范，被政府有关部门处罚，如通报批评、警告和罚款等，发包人将酌情要求承包人承担RMB1000元/次～10000元／次的惩罚性违约责任。

④发包人或监理人有权对承包人的违章现象提出整改，承包人接到书面整改通知后24小时内未采取相应整改措施，每次承担违约金RMB500元。累计3次后，第四次开始每次承担违约金RMB1000元。

⑤必须由承包人组织，每月进行一次施工安全检查及安全教育，3天内以书面形式向监理人汇报。

⑥针对不同的分部分项工程，承包人在开工前必须进行安全技术交底（必须有监理人参加），并以书面形式向监理人汇报，经监理人认同后方可开工。

⑦施工期间由于承包人管理原因导致集体食物中毒、传染病、民工上访闹事以及重大偷盗事件（直接损失RMB10000元以上），发包人有权要求承包人承担RMB5000元-10000元/次的惩罚性违约责任。

⑧本合同工程发生安全事故，除由承包人承担赔偿责任外，承包人还将按以下条款向发包人支付惩罚性违约金：

(1)发生一次一般安全事故的，承担RMB2000元的违约金；

(2)发生一次三级以下（含三级）重大安全事故的，承担RMB10000元的违约金；

(3)发生一次二级以上（含二级）重大安全事故的，承担RMB50000元的违约金。

(4)发生两次三级以下（含三级）重大安全事故的，按前条规定的一次二级以上（含二级）重大安全事故处理。

安全事故以政府相关职能部门认定为准。

3、质量违约责任约定：

①承包人在施工过程中，未按设计图纸要求或发包人（监理人）的要求进行施工，每发现一次，按RMB2000元/次要求承包人承担惩罚性违约责任；如果承包人在施工过程施工不合格，每发现一处，按RMB2000元/处要求承包人承担惩罚性违约责任。

②对工程造价有影响的隐蔽工程必须经发包人预结算部工程师和财评中心工程师参与验收，对未通知参与验收确认的项目不予结算。对未按施工图或设计变更及规范要求施工、偷工减料的部分除要求承包人整改外，承包人还应向发包人支付RMB10000元/次的惩罚性违约金。对无法整改的又不影响工程质量的未按图施工或设计变更施工、偷工减料的隐蔽工程，承包人除向发包人支付RMB20000元/次的惩罚性违约金外，所有相同已隐蔽部分按被抽查到的情况办理结算。

③承包人采购的使用在本工程的材料经监理人、发包人发现并检验证实是以次充好，除已使用部分应立即拆除重新施工，已进场的该项材料予以全部退场并由承包人自行承担其损失外，承包人还须向发包人支付惩罚性违约金RMB5000元/次。

④发包人和监理人有权对承包人在施工过程中出现的质量问题要求承包人承担RMB5000-10000元/次的惩罚性违约责任，但是质量处罚方面的累计处罚额，在项目竣工验收合格的情况下不超过工程总造价的1%。在项目竣工验收不合格的情况下，则按对发包人造成的损失由承包人承担违约责任。

4、设计违约的约定：

①若因承包人原因导致提交的设计成果文件无法通过发包人组织的设计审查，发包人有权发出如下任一指令，承包人必须遵照执行。

（1）对不合格部分进行重新设计，由此引起的费用增加和工期延误由承包人自行负责；如重新设计后仍未达到要求的，发包人可将该不合格部分另行指定给其他第三方，此部分的设计费用从承包人设计费中扣除；

（2）解除该不合格部分的合同，发包人将该不合格部分另行指定给其他第三方，并扣除承包人合同总价中此部分的设计费用；

无论发包人采用(1)或(2)的解决方案，承包人按设计费的10%向发包人支付违约金，并赔偿由此造成的损失，发包人有权视质量情况给予承包人书面警告、通报批评的处罚。

②承包人出现设计错误的处理条款：

（1）设计人对设计资料及文件中出现的遗漏或错误负责修改或补充。

（2）由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。

（3）由于设计错误导致发生一般或较大设计变更累计超过20万元时，承包人应按设计费的1%向发包人支付违约金。

（4）由于设计错误导致发生重大设计变更时，每次承包人应按设计费的5%向发包人支付违约金。

5、其他违约责任约定：

①承包人不得擅自变更工程的设计，如因擅自变更而影响成本的增加，造成损失由承包人承担，出现质量问题由承包人负责；桩基础和土石方工程中，承包人擅自多挖，超出设计图纸或发包人（监理人）要求进行开挖，增加开挖量和工程成本，超开挖部分必须由承包人负责修复，且超开挖部分不办理结算，造成的损失由承包人自行承担。另外对此类问题，发包人在承包人已修复合格的基础上，还可以要求承包人承担RMB100000元/处的违约责任。

②由于承包人原因致使工程开工日期延迟、竣工日期延迟、中途停建或缓建、施工组织设计文件中关键线路工期延误等情况超过21天的，发包人有权解除合同，并对承包人实行先清退后结算的方式。对承包人已施工部分按发包人认可的已完合格工程造价的60%结清，承包人的违约和赔偿责任按本合同约定执行。

③本合同承包工程不得挂靠、转包。挂靠、转包将视同根本违约，发包人有权解除合同，并对承包人采用先清退后结算的方式，对承包人已施工部分，按发包人认可的已完合格工程造价的60%结清，承包人并应承担发包人的一切损失。

④承包人中途退场或中途解除合同，或因承包人违约及其自身原因导致本合同无法履行，造成发包人解除合同，发包人将对承包人采用先清退后结算的方式，对承包人已施工部分，按发包人认可的已完合格工程造价的60%结清，承包人的违约和赔偿责任按本合同约定执行。

⑤如果承包人一旦触发违约清退条款，发包人决定行使单方解除合同权或双方协商解除合同时，承包人无条件将所有人员、材料和设备（包括施工机械等）在条款生效时的15天内撤出施工现场且承包人在条款生效时的15天内有义务妥善向发包人移交已施工的所有相关资料，待承包人清退完成后可与发包人就已施工的按主合同的相关清退条款进行结清并积极配合，承包人并应承担发包人的一切损失，承包人不得有异议。承包人的所有债务与发包人无关。

⑥合同、招标文件约定的其他违约责任。

承包人出现违约责任条款约定情形的，除承担上述违约责任外，还应承担发包人因实现合同权利、维护合法权益所支出的一切合理必要费用，包括但不限于诉讼费、保全费、律师费等等。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的定义

不可抗力是指：

(1）里氏七级以上地震；

(2）工程当地发生的瘟疫；

(3）工程当地发生的50年一遇的洪灾；

(4）工程当地发生的非本工程实施原因所导致的暴动；

(5）工程当地发生了军队之间的战争。

以上均以工程当地的地震、卫生防疫、气象、水利等政府有关职能部门发布的公告为准。

18. 保险

18.1 设计和工程保险

18.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险和安装工程一切险等保险。

18.1.3 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

18.1.4合同签订后30日之内，如果承包人没有向发包人提供应按合同约定要求由承包人所投保险，则发包人有权代替承包人投保，投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等均由发包人自定，承包人不得有异议。发包人将从应付款项中扣除发包人代付的保险费，承包人不得有异议。

18.1.5 上述保险的范围还应符合相关部门的要求。

20.争议的解决

争议经协商，委托检测、鉴定、审核、申请调解未能达成一致意见或不委托检测、鉴定、审核，也不申请调解的，采取向雨花区人民法院提起诉讼。

双方确定合同中的以下地址和联系人为双方履行合同、解决合同争议时向对方递交商业文件、信函或司法机关向双方送达诉讼文书的地址和联系人，双方地址或联系人变更时，应及时通知对方。否则，如发生退件货拒收，均视为已经送达，相应的法律后果由各方自行承担。

发包人地址：

联系人：

联系电话：

承包人地址：

联系人：

联系电话：

21.补充条款

一、如果承包人不履行本合同约定的义务，发包人可以自己履行或请第三方代为履行，由此增加的费用由承包人承担，发包人将从当期应付承包人款项中扣除，承包人不得有异议。

二、竣工资料管理要求及档案押金：

1、工程项目竣工通过验收一个月前承包人必须按《长沙市建设工程竣工档案的编制及报送规定》的要求向发包人移交编制完成的竣工资料。

2、竣工档案资料包括A册三套，B册二套，C册二套，D册一套，竣工图陆套，一盘反映工程施工全过程的经过编辑的专业录像带。

3、竣工档案由承包人负责主送，发包人档案管理协同报档案馆验收。

4、工程结算必须在竣工档案通过发包人验收后方可进行。

5、竣工资料编制费由承包人自行承担。承包人必须在竣工前30天按照工程竣工档案管理的有关规定，免费向发包人提交一式六套（含监理、档案馆）竣工图及两份底图和其他竣工资料（包括软件）。届时如政策规定办理竣工档案的手续有变化，承包人应无条件遵循相应规定并承担由此产生的一切相关费用。当承包人发现设计、图纸、规范或任何合同文件有任何错误、缺陷或漏项，承包人应立即通知发包人协商处理。

6、报建资料在项目竣工验收后，由承包人移交发包人。

三、农民工使用及农民工工资支付约定：

1、承包人在使用农民工时，应与农民工签订劳动合同，并实行实名制管理；承包人应建立农民工工资支付专用账户，且应按月支付，建立农民工工资支付台账，农民工工资均应从专用账户打入农民工银行卡账户中，确保社会稳定。

2、承包人应按规定定时向发包人和相关单位报送农民工合同签订情况、实名制管理情况、农民工工资支付台账等，如果承包人不支付或不完全支付农民工工资，发包人发现后无须取得承包人同意可代为支付，支付的金额及时间均由发包人自定，承包人不得有任何的异议，且不得对发包人提出索赔，发包人代为支付的金额从承包人当期进度款中扣除。

3、如果因承包人没有按时、按量支付农民工工资等原因，造成农民工集体上访或闹事等情况，承包人应按每次事件向发包人承担RMB20000元的惩罚性违约金。

4、如果因承包人没有按时、按量支付农民工工资等原因，导致发包人代为支付，则承包人应向发包人承担代为支付金额3倍的惩罚性违约金。

四、施工用水、用电费用约定：

承包人对施工用水、用电实行装表计量使用，接驳口和用水、用电的总表由雨花梨园项目工程总承包单位（湖南省第五工程有限公司）提供，水、电费用由承包人向湖南省第五工程有限公司双方协商支付。

五、设计文件的审核和责任的补充规定

1、承包人应完成本工程的设计并对其负责。承包人编制的施工设计文件，其深度应能满足各级管理部门审批的需要，应足以能用来指导供应商和施工人员实施本工程，应对本工程竣工后的运行加以说明。承包人已编制完毕、有待使用的任何一种施工文件，均应交发包人代表进行施工前审核。

2、施工文件中出现的错误、遗漏、歧义、不一致、不完整及其他缺陷，应由承包人负责纠正，并承担费用。

3、发包人向承包人提供的任何数据或资料，不免除承包人承担的设计、采购、施工责任。承包人被认为已经仔细地审查了发包人的要求。

（此页无正文）

发包人（公章）：                 承包人（公章）：

地址：                           地址：

法定代表人（签字）：             法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：             委托代理人（签字）：

电话：                           电话：

传真：                           传真：

开户银行：                       开户银行：

账号：                           账号：

邮政编码：                       邮政编码：

承包人（公章）：

地址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

附件一

工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容为雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC），承包人承包范围内的所有施工项目，具体承包范围详见本合同第一部分《合同协议书》相关条款。由于承包人施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属承包人免费保修范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为5年；

3．装修工程为2年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；

5．供热与供冷系统为 2个采暖期、供冷期；

6．小区内的给排水设施、道路、园林绿化等配套工程为2年；

7．外墙保温工程的保修期为5年；

8．其他项目按照国家《建设工程质量管理条例》执行，但不得少于2年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为二年，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：                             承包人（公章）：

地址：                                       地址：

法定代表人（签字）：                         法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                         委托代理人（签字）：

电话：                                       电话：

传真：                                       传真：

开户银行：                                   开户银行：

账号：                                       账号：

邮政编码：                                   邮政编码：

承包人（公章）：

地址：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

邮政编码：

附件二：

- 廉政合同

根据国家法律、法规以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，就雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC），长沙市雨花产业投资有限公司  （以下简称发包人）与                （以下简称承包人），特订立如下合同。

- 第一条发包人、承包人双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及长沙市的有关规定。

（二）严格执行雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）的合同文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

- 第二条发包人的义务

（一）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得在承包人报销任何应由发包人或个人支付的费用等。

（二）发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

- 第三条承包人义务

（一）承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

（三）承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（四）承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

- 第四条违约责任

（一）发包人及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理，调离其工作岗位；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）承包人及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定，给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人可以单方终止与承包人的合同，并给予承包人三年内不得对发包人组织建设的工程项目进行承包投标的处罚。

第五条双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察机关约请承包人或承包人上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条本合同有效期为承包人、发包人双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

第七条本合同作为雨花梨园营销中心及样板间设计、采购、施工（EPC）合同的附件，与工程建设承包合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条本合同双方各执一份，送交双方监督单位一份。

（以下无正文）

发包人单位：（盖章）               承包人单位：（盖章）

法定代表人或                       法定代表人或

授权代理人：（签字）               授权代理人：（签字）

电话：                             电话：

日期                               日期

承包人单位：（盖章）

法定代表人或

授权代理人：（签字）

电话：

日期

- 采购内容及需求

一、概述

1.工程地点：长沙市雨花区砂子塘街道。

2.工程内容：雨花梨园营销中心位于项目地块临曙光路侧，建筑面积约200m2；精装样板间1套，位于4#栋洋房东单元，建筑面积约143m2；清水样板间3套，位于3#栋高层，建筑面积分别约115m2、126m2、147m2。承包范围包括但不限于施工图设计、钢结构工程、安装工程、装饰装修工程、家具电器采购等；承包人应认真研究和熟悉项目方案设计及发包人要求等相关文件，从而完全了解本工程的实际内容。以上未明细，但经甲方审定的施工图设计中所涵盖的全部工程（即使发包人工程量清单中漏项、少列或计算错误等）亦属本工程承包范围。

3.工程承包范围：

本工程为施工图设计、采购、施工等全过程总承包工程，承发包范围包括但不限于下列：

（1）接收施工现场所需的一切工程，包括清理现场及排除障碍等；

（2）本项目所有土建工程（地基基础工程除外）、钢结构工程、幕墙工程、装饰工程；

（3) 机电安装工程，包括电气、给排水、消防、暖通、通风空调等相关专业的设备采购、安装；

（4）采购及布置工程，包括家具、家电、软装等；

（5）图纸、发包人要求和工程规范所示之其他工程；

（6）安全防护、文明施工、环境保护、临时设施、绿色施工等措施；

（7）对完成工程的临时保护；

（8）对全部工程项目进行竣工验收；

（9）对竣工验收后30个工作日内工程的临时保护；

（10）对全部工程项目之修补工作；

包设计、包采购、包工包料、包质量、包安全、包工期、包所有施工措施（含对完成工程与竣工验收后工程的临时保护及修补）和环境保护、绿色施工，包安全防护、临时设施、文明施工（含蓝天保卫战相关措施）和绿色施工、包竣工验收、包向发包人交付全部合格工程等所有费用。

4.设计要求

4.1承包人应尽职尽责地开展施工图设计工作，应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计任务且必须充分体现发包人要求，其成果文件必须得到发包人批准，经发包人设计部审核并加盖设计部专用章后用于现场实施。

4.2设计内容包括但不限于：①施工图设计、至本工程完工的所有阶段设计、现场设计服务及缺陷责任期设计服务等全部工作；②各施工图设计包括但不限于以下专业工程设计：建筑、结构、给排水、电气、暖通、消防、钢结构、幕墙、人防、弱电（智能化系统、网络信息化、系统集成、移动通信基础设施、有线电视等）③设计工期满足业主要求，以合同签订工期为准。

上述招标范围仅是概括性的，不能视为是完整无缺，任何能从招标文件及其附件中合理地推断的工作内容皆属于承包人的承包范围，承包人皆须执行。最终范围和内容以《发包人要求》、发包人确认的施工图纸或工程量清单为准；其中未在单价部分、暂估价部分中列明的项目，均视为包含在总价部分，不另行单独计取费用（上述工程承包范围中明确不含的内容除外）。

5.建设性质：新建工程及装饰装修工程。

6.保修工作范围：除不可抗力因素外，凡属非发包人原因造成各部位的质量问题或其他缺陷，及由于承包人维修造成第三方的相关损失，均属于承包人保修责任范围，维修费用及造成的危害由承包人自行承担；不属于承包人责任，但是经由双方协商由承包人配合施工的，承包人应配合维修，费用由责任方承担，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：包括全部施工范围（具体的范围和内容以施工图纸及项目清单为准）。工程验收移交前，承包人应负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人应负责修复合格，若因此造成发包人损失的，承包人应负责赔偿。

- 二、工作界区

- 1.发包人的工作界区

发包人负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，并提供立项文件。承包人需协助发包人办理上述证件和相关合法手续，使项目具备法律规定及合同约定的开工条件。有权按照合同约定和适用法律关于安全、质量、环境保护和职业健康等强制性标准、规范的规定，对承包人的设计、采购、施工、竣工试验等实施工作提议、修改和变更，但不得违反国家强制性标准、规范的规定。

- 2.承包人的工作界区

（1）承包人负责本《发包人要求》第一条第三款“工程承包范围”中的全部工作内容，按合同约定执行。

（2）发包人将施工场地移交给承包人后，承包人负责施工场地的管理（包括施工安全、环境污染、扰民等），负责处理有关问题及承担由此产生的费用；若发包人因此遭受到任何形式的追索，包括但不限于诉讼、仲裁、复议及调解等，进而遭受损失的，承包人应当对发包人受到的损失承担全部赔偿责任。

（3）负责施工场地临时设施、道路、管线的施工和维护保养，负责保护好施工场地周围市政设施、邻近建筑物、构筑物等设施、综合管线（含地上、地下）、文物等，如果在现场挖掘土方工作的过程中，发现综合管线、市政设施以及文物等，承包人应采取必要的保护措施，立即停止挖掘工作，并及时报告监理人或专门机构。承包人根据有关指示，负责修理（或按要求委托专门机构修理）被破坏的管线及公共设施，并恢复原状，费用由相关责任人自行承担。

（4）已竣工工程未交付发包人验收使用之前，负责成品保护，保护期间发生损坏、损失的风险和责任由承包人承担，承包人自费予以修复，若因此造成发包人损失的，承包人负责赔偿。

（5）负责办理施工临时占用道路、施工过程中所需证件（包括夜间施工证）等合法手续。协助发包人办理开工证件（含施工许可证）等合法手续。

- （6）开工前对施工图纸认真核查，积极配合发包人组织的施工图纸会审及设计交底工作，指出图纸上任何不符施工常规、惯例或规范之处，以及设计图纸中错、漏、碰问题，并做好各系统管线的综合平衡工作。

（7）遵守地方政府和有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，按规定办理有关手续，由此发生的费用由承包人自行承担。

3.发包人提供的文件

1.设计文件：方案设计图纸等。

- 2.发包人提供的其他文件。

- 三、功能需求

- （一）总指标

- 项目预算金额为1821951.06元，其中施工图设计费23088.80元，工程费用1798862.26元。营销中心建筑面积约200m2；精装样板间建筑面积约143m2；清水样板间3套，建筑面积分别约115m2、126m2、147m2。

- 1.立面设计及材料的设计要求

详见方案设计图纸。

2.剖面设计及竖向交通设计要求

营销中心，层数为2F，设计工作年限为5年，耐火极限为二级，建筑高度为8.20m，结构形式采用钢框架结构。具体做法详见方案设计图纸。

- 3.屋面设计及材料的设计要求

营销中心屋面为非上人平屋面，具体做法详见方案设计图纸。

- 3.防护栏杆设计及材料的设计要求

栏杆应能承受现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012及其他国家现行相关标准规定的水平荷载。防护栏杆顶部水平荷载应≥1.5kN/㎡,竖向荷载应≥1.2kN/㎡，水平荷载与竖向荷载应分别考虑，并保证质量安全。其他要求如下：

（1）室内楼梯、阳台等均采用镀锌栏杆；

（2）室外护栏均采用不锈钢栏杆；

（3）无障碍扶手应满足无障碍设计规范要求。

- （二）装饰装修指标

室内装饰做法详见方案设计图纸。

- 结构指标

1.工程概况

本项目营销中心为新建建筑，结构形式为钢框架结构，建筑高度8.2m。

2.建筑结构的设计使用年限和安全等级

| 结构的安全等级 | 二级 | 地基基础设计等级 | 丙级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 结构主体设计使用年限 | 5年 | 抗震设防类别 | 6度 |
| 耐火等级 | 二级 |  |  |

- 3.防水设计要求

屋面防水等级为II级。

- 4.主要建筑材料材质和强度等级

- （1）钢材

- 钢筋：HRB300， HRB400。

- 梁、柱纵向受力普通钢筋采用不低于400MPa级的热轧带肋钢筋。400MPa级及以上受力普通钢筋的用量应达到钢筋总量的60%以上。

- （2）混凝土

1）构件混凝土强度等级见下表：

| 序号 | 构件名称及范围 | 混凝土 强度等级 | 混凝土 抗渗等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础垫层 | C15 |  |
| 2 | 板 | C30 |  |
| 3 | 构造柱、过梁，圈梁等 | C25 |  |

2）混凝土耐久性分类

处于二a类环境部分：屋面、厕所、厨房、外墙、其它和土壤直接接触的构件、水池、集水坑；处于一类环境：其余部分。

（3）砌体

详见方案设计图纸。

（四）给排水工程

给排水专业施工图设计应以方案设计为依据，在满足国家和地方先行主要的设计规范、规程的前提下，考虑在今后使用、运行管理中的节水、节能、环保等技术措施及先进优化的管理系统，确保系统在总体运行中性能的安全、可靠和经济。

给排水设计内容，应充分考虑一次性投资与长期运行维护成本之间的关系，找到最佳平衡点。

- （五）电气工程

- 详见方案设计图纸。

- （六）三网融合及智能化工程

- 详见方案设计图纸

- （七）暖通工程

- 详见方案设计图纸

- （八）消防工程

本工程地上建筑耐火等级均为二级。采用城市自来水为供水水源，其它详见方案设计图纸。

（九）其他安装工程

- 详见方案设计图纸。

- （十）临时工程指标

- 1.临时占地要求

临时占地范围包括承包人机械设备停放场、材料堆放场地、预制场、拌和场、仓库、进场临时道路、临时便道、便桥等。

临时占地退还前，承包人应恢复到临时占地使用前的状况。承包人必需的临时占地方案以经批准施工组织设计为准。

如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用由承包人承担,发包人有权将此费用从应付给承包人的任何款项内扣除。

- 四、建设标准

- （一）设计和施工验收规范

- 1.房建工程

主要采用规范及导则：

1)《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

2)《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

3)《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版；

4)《工程建设标准强制性条文[房屋建筑部分]》2013年版；

5)《建筑防火通用规范》GB55037-2022

6)《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

7)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

8)《无障碍设计规范》GB50763-2012；

9)《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021；

10)《住宅设计规范》GB50096-2011；

11)《住宅建筑规范》GB50368-2005；

12)《商店建筑设计规范》JGJ48-2014；

13)《汽车库建筑设计规范》JGJ100-2015；

14)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

15)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005（2023年版）；

16)《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017；

17)《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/T 025-2022）；

18)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

19)《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ43/T314-2015；

20)《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022；

21)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020；

22)《市容环卫工程项目规范》GB 55013-2021；

23)《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-2015；

24)《屋面工程技术规程》GB50345-2012；

25)《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；

26)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

27)《地下工程防水技术规程》GB50108-2008；

28)《室外排水设计标准》GB50014-2021

29)《消防设施通用规范》GB55036-2022；

30)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

31)《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

32)《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

33)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008；

34)《长沙市城市规划管理技术规定》（2018修订版）；

35)《进一步细化住宅工程设计提升住宅品质的若干规定》长住建发〔2017)91号；

36)国家及地区相关现行法规及规范。

36)主管部门批文及项目前期文件：

- 2.结构工程

1)《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018；

2)《建筑抗震设防分类标准》GB50223-2008；

3)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）；

4)《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

5)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012；

6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010（2015年版）

7)《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ3-2010

8)《砌体结构设计规范》GB50003-2011

9)《蒸压加气混凝土砌块砌体结构技术规范》CECS289:2011

10)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011；

11)《建筑桩基设计规范》JGJ94-2008；

12）《地下工程防水技术规范》	GB50108-2008(参考执行)

13)《混凝土结构耐久性设计标准》GB/T50476-2019(参考执行)

14）《混凝土结构设计规范》 GB50010-2010（2015年版）；

15）《建筑桩基检测技术规范》	JGJ106-2014

16）《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001（2009版）；

17）《墙体材料应用统一技术规范》   GB574-2010；

18）《装配式混凝土结构技术规程》	JGJ1-2014

20）《建筑工程抗浮技术标准》	JGJ476-2019；

21）《湖南省绿色装配式建筑评价标准》DBJ 43/T542-2022 ；

22）《湖南省装配式建筑评价标准》	DBJ43/T542-2022

23）《建筑工程设计文件编制深度规定》	2016年版

24）《工程结构通用规范》GB55001-2021；

25）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

26）《建筑与市政地基基础通用规范》	GB55003-2021；

27）《砌体结构通用规范》GB55007-2021；

28）《混凝土结构通用规范》	GB55008-2021；

30）《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

39）《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

40）《预应力混凝土空心桩技术规程》DBJ43/T386-2022

- 3.给排水工程

- 1）《室外给水设计标准》GB 50013-2018

- 2）《室外排水设计标准》GB 50014-2021

- 3）《建筑给水排水设计标准》GB50015-2019

- 4）《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

- 5）《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）

- 6）《建筑防火通用规范》GB55037-2022

- 7）《消防设施通用规范》GB55036-2022

- 8）《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

- 9）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005

- 10）《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017

- 11）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014

- 12）《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

- 13）《建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014

- 14）《住宅设计规范》GB50096-2011

- 15）《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

- 16）《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014

- 17）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

- 18）《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

- 19）《湖南省城镇二次供水设施技术标准》 DBJ 43/T353—2020

- 20）《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分)(2013年版)

- 21）其它相关国家、地方法规、规范。

- 4.暖通工程

- 1）《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

- 2）《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》（GB50736－2012）；

- 3）《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）；

- 4）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 GB50067-2014；

- 5）《车库建筑设计规范》 JGJ100-2015；

- 6）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）；

- 7）《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2016）；

- 8）《通风与空调工程施工规范》（GB50738-2011）；

- 9）《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

- 10）《建筑环境通用规范》 （GB 55016-2021）；

- 11）《消防设施通用规范》（GB55036-2022）；

- 12）《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）

- 13）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）；

- 14）《建筑防火通用规范》(GB55037-2022）；

- 15）《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ43/001-2017）；

- 16）《湖南省公共建筑节能设计标准》（DBJ43/003-2017）；

- 17）《绿色建筑评标标准》（GB/T 50378-2019）；

- 18）长住建发[2017]91号文；

- 19）《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

- 5.电气工程

- 1）《民用建筑通用规范》GB 55031-2022

- 2）《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019

- 3）《建筑设计防火规范》	GB50016-2014（2018版）

- 4）《无障碍设计规范》GB50763-2012

- 5）《建筑与市政工程无障碍通用规范》 GB55019-2021

- 6）《住宅设计规范》GB50096-2011

- 7）《住宅建筑规范》GB50368-2005

- 8）《商店建筑设计规范》JGJ 48-2014

- 9）《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017；

- 10）《建筑与市政工程防水通用规范》 GB 55039-2022

- 11）《消防设施通用规范》 GB 55036-2022

- 12）《建筑防火通用规范》 GB 55037-2022

- 13）《汽车库建筑设计规范》JGJ100-2015；

- 14）《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

- 15）《屋面工程技术规范》GB50345-2012；

- 16）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021

- 17）《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017

- 18）《湖南省居住建筑节能设计标准》（DBJ 43/T 025-2022）

- 19）《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2020；

- 20）《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分）（2013年版）；

- 21）《建筑灭火器配置设计规范》  （GB50140-2005）；

- 22）《消防给水及消火栓系统技术规范》  （GB50974-2014）

- 23）《火灾自动报警系统设计规范》  （GB50116-2013）；

- 24）《供配电系统设计规范》   （GB50052-2009）；

- 25）《低压配电设计规范》     （GB50054-2011）；

- 26）《20KV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

- 27）《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

- 28）《建筑防火通用规范》GB 55037-2022；

- 29）《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018；

- 6.弱电设计

- 1）《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 2）《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

- 3）《建筑电气与智能化通用规范》GB55024-2022

- 4）《安全防范工程通用规范》GB55029-2022

- 5）《入侵报警系统工程设计规范》GB50394-2007

- 6）《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007

- 7）《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB50198-2011

- 8）《出入口控制系统工程设计规范》GB50396-2007

- 9）《安全防范工程技术规范》GB50348-2004

- 10）《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

- 11）《数据中心设计规范》GB50174-2017

- 12）《公共广播系统工程技术规范》GB50526-2010

- 13）《视频显示系统工程技术规范》GB50464-2008

- 14）《建筑设计防火规范》GB50016-2006

- 15）《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013

- 16）《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2012

- 7.景观绿化工程

1）《园林绿化工程项目规范》GB55014-2021

2）《城市绿地设计规范》GB50420-2007(2016年版)；

3）《城市居住区规划设计标准》（GB50180-2018）；

4）城市绿化工程施工及验收规范》  CJJ82-2012；

5）《长沙市城市规划管理技术规定》（2018修订版）

6）《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

7）《风景园林制图标准》CJJ/T67-2015

8）《城乡建设用地竖向规划规范》CJJ83-2016

9）《绿化种植土壤》（CJ/T340-2016）

10）《城市道路绿化设计标准》2023版

11）《园林绿化工程项目规范》2021

- 8.亮化工程

- 1）《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163-2008；

- 2）《城市照明节能评价标准》JGJ/T307-2013；

- 3）《城市道路照明设计标准》CJJ45-2016；

- 4）《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2012；

- 5）《建筑照明设计标准》GB50034-2013；

- 6）《民用建筑电气设计规范》JGJ/16-2014；

- 7）《供配电系统设计规范》GB50052-2009；

- 8）《低压配电设计规范》GB50054-2011其他相关标准、规范、导则

- 9.室内装修工程

1)《民用建筑设计通则》GB50352-2019；

2)《民用建筑通用规范》GB55031-2022

3)《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版；

4)《工程建设标准强制性条文[房屋建筑部分]》2013年版；

5)《建筑防火通用规范》GB55037-2022

6)《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

7)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

8)《无障碍设计规范》GB50763-2012；

9)《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

10)《住宅设计规范》GB50096-2011；

11)《商店建筑设计规范》JGJ48-2014；

12)《车库建筑设计规范》JGJ100-2015；

13)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

14)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005；

15)《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017；

16)《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019；

17)《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ43/T314-2015；

18)《建筑与市政工程防水通用规范》GB55030-2022

19)《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003；

20)《建筑玻璃应用技术规范》JGJ113-2015；

21)《屋面工程技术规程》GB50345-2012；

22)《地下工程防水技术规程》GB50108-2008；

23)《建筑给水排水与节水通用规范》GB55020-2021

24)《建筑屋面及水用雨水斗通用技术条件》CJ/T245-2021

25)《室外排水设计标准》GB50014-2021

26)《消防设施通用规范》GB55036-2022

27)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

28)《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021

29)《建筑结构可靠性设计统一标准》GB50068-2018

30)《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008；

31)其它相关国家和地方法规、规范。

- 10.管线迁改工程

1)带管线资料的测量地形图（电子版）；

2)《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）;

3)《长沙市城市管线综合设计技术导则（试行）》

4)《室外排水设计标准》（GB50014-2021）；

5)《低压配电设计规范》GB50054-2011；

6)《城镇燃气技术规范》GB50494-2009；

7)《电力工程电缆设计规范》（GB50217-2018）；

- 11.消防设计

1)《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019；

2)《民用建筑通用规范》GB55031-2022；

3)《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版；

4)《工程建设标准强制性条文[房屋建筑部分]》2013年版；

5)《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

6)《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）；

7)《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017；

8)《消防设施通用规范》GB55036-2022；

9)《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017

10)《住宅设计规范》GB50096-2011；

11)《商店建筑设计规范》JGJ48-2014；

12)《车库建筑设计规范》JGJ100-2015；

13)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014；

14)《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005；

15)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98（2001年版）

16)《建筑灭火器配置设计规范》  （GB50140-2005）；

17)《消防给水及消火栓系统技术规范》  （GB50974-2014）；

18)《火灾自动报警系统设计规范》  （GB50116-2013）；

19)《供配电系统设计规范》   （GB50052-2009）；

20)《低压配电设计规范》     （GB50054-2011）；

21)《20KV及以下变电所设计规范》（GB 50053-2013）；

22)《建筑防烟排烟系统技术标准》（GB51251-2017）；

23)《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018；

24)其它相关国家和地方规范、法规。

- 12.无障碍设计

1)《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019-2021

2)《无障碍设计规范》GB50763-2012

3)其它相关国家和地方规范、法规。

- 13.绿色建筑设计

1）《湖南省绿色建筑评价标准》（DBJ43/T357-2020）

2）《湖南省公共建筑节能设计标准》DBJ43/003-2017

3）《绿色建筑评价标准》（DB/T50378-2019）

4）《湖南省绿色建筑工程技术审查要点》（2021版）；

5）《湖南省绿色建筑工程设计要点》（2021版）；

6）《绿色建筑评价标准技术细则》2019

7）《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021

8）《建筑环境通用规范》GB55016-2021

9）《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

10）《民用建筑热工设计规范》（GB50176—93）

11）《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T31433-2015

12）《建筑气候区规划标准》（GB50178—93）

13）《民用建筑隔声设计标准》(GB50118-2010)

14）《建筑采光设计标准》(GB50033-2013)

15）湖南省住建厅《关于加强我省民用建筑节能与绿色建筑相关管理工作的通知》（湘建科[2019]244号）

16）湖南省住房和城乡建设厅等12部门《关于印发湖南省绿色建筑创建行动实施方案的通知》（湘建科[2021]22号）

17）《长沙市住房和城乡建设委员会关于加强民用建筑外窗工程质量管理的通知》（长住建发[2015]64号）

18）长沙市人民政府办公厅《关于印发长沙市民用建筑节能和绿色建筑管理办法的通知》（长政办发[2017]53号）

- 14.其他要求

1）长沙市城市道路交通设施标准化设计导则（2018-11）；

2）《品质设计管理导则（2020年修订）》；

3）《湖南省住宅工程质量通病防治技术规程（DBJ43/T306-2014）》；

4）满足相关行业主管部门及发包人最新设计要求。

（二）质量标准

（1）工程设计质量标准：满足现行国家、省、市和行业规范标准（标准文件有更新的，按更新后的文件执行）及施工需求，并通过相关主管部门审查。严格按《发包人要求》进行设计，设计深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》2016年版的标准要求，能完整、无误、准确地指导施工，并按签约合同价中的工程费进行施工图的限额设计。

（2）工程施工质量标准：工程质量符合国家质量验收规范（标准文件有更新的，按更新后的文件执行）要求，达到合格标准，其中消防工程的性能参数必须满足图纸等设计文件的要求，能顺利接入相关职能部门认可的相关系统确保正常平稳使用并通过相关职能部门的验收。

（3）发包人针对性要求：除应严格满足国家《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》（GB55032-2022）、设计文件和施工合同要求外，还应满足雨花城投集团内部管理规定。

（4）涉及其他相关主管行业部门专业工程等需满足相应行业主管部门设计及施工质量标准。

（三）设计要求及做法

详见方案设计图纸

- （四）安装工程主要材料及设备参数一览表

- 详见方案设计图纸

- （五）智能化工程主要材料及设备参数一览表

- 详见方案设计图纸

- 五、项目管理规定

- （一）设计管理相关要求

- 1.设计文件及相关审批要求：通过施工图审查。

- 2.施工许可办理相关要求：协助发包人办理开工证件（含施工许可证）等合法手续。

- （二）进度

- 1.工期要求：总工期55日历天。

- 2.缺陷责任期：24个月。

- （三）支付

- 预付款、设计服务费、工程进度款的支付参照合同及招标文件相应条款要求执行。

- （四）分包

- 1.分包工程范围的确定：国家法律、法规禁止及发包人禁止分包的工程或工作之外的，且经发包人同意分包的劳务性分包及专业分包。

2.分包人选择：

①承包人进行劳务性分包及专业分包均需提前书面征求发包人同意，分包合同提交发包人备案；

②具备承接分包事项的资质；

③承包人必须在分包合同签订7天前，将分包范围、工作内容、分包人资质、营业执照、关键岗位人员资格、合同报送监理人及发包人审查，经监理人及发包人核准后方可签订分包合同，同时在合同签订后3天内向监理人及发包人备案。

- （五）安全与环境管理

1.从安全和环境保护的角度确保其自身活动可能发生的危害和后果，从而采取有效的防范手段和控制措施防止危害发生，可参照《建设工程安全生产管理条例》《湖南省大气污染防治条例》《长沙市人民政府办公厅关于实施在建工地视频监控和扬尘在线监测的通知》《关于印发长沙市2020年大气、水、土壤和噪声污染防治工作方案的通知》《市政工程施工安全检查标准》（编号为CJJ/T275-2018）《关于印发（长沙市施工工地扬尘防治管理规范）的通知》等相关规定执行。

2.承包人应严格落实省、市、区关于蓝天保卫战的相关文件要求，项目工地严格落实“8个100%”及扬尘污染防治等相关要求。

- （六）沟通

1.沟通管理是确保及时恰当地生成、收集、传播、存储、检索和最终处置项目信息所需的过程。沟通管理内容包括：沟通计划、信息分发、项目绩效报告、利害关系者管理。沟通管理规定应对工作协调程序、联络通道、协调机制、会议纪要等作出约定。

2.承包人应协助发包人、所属街道做好项目施工环境的维护。

3.就各单位交叉施工事宜，承包人负责沟通协调，做好项目间的衔接。

- （七）竣工验收

1.竣工验收条件

①完成建设工程设计和合同约定的各项内容。

②临时设施已拆除，建筑垃圾已清理。

③按照法律法规规定已完成测量、测绘和检测等工作。

④有完整的技术档案和施工管理资料。

⑤有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。

⑥有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。

⑦有施工单位签署的工程质量保修书。

⑧满足权属单位、行业部门验收规范要求并取得相关认可。

2.竣工验收程序

参照区内最新文件《长沙市房屋建筑和市政基础设施工程联合验收实施方案》执行，标准文件有更新的，按区内更新后的文件执行。对涉及其他相关主管部门的，需按相关行业主管部门的程序要求组织验收，并取得认可意见，再按雨花区相关竣工验收程序办理整体验收。

3.单位/区段工程的验收

分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时书面通知监理人和发包人进行验收。分部分项工程未经验收，不得进入下一道工序施工。分部分项工程的验收资料应当作竣工资料的组成部分。

4.工程未经验收或验收不合格，先行使用的，不影响工程的竣工验收程序，承包人仍应当按照竣工验收程序履行义务，不免除或减轻承包人原因造成的质量缺陷而应承担的保修责任。

- （八）缺陷责任期的服务要求

1.缺陷责任期：工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程通过验收之日起算。

2.缺陷修复范围和内容：在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。

3.缺陷修复要求

（1）属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

（2）发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

（3）对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

（4）质量保修完成后，由发包人组织验收。

- （九）人员要求

- 人员配置需符合《湖南省建筑工程施工项目部和现场监理部关键岗位人员配备管理办法》湘建建〔2020〕208号文的要求。

## 第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

- 一、磋商响应声明

- 附件1：法定代表人身份证明

- 附件2：法定代表人授权委托书

- 二、供应商的资格证明资料

- 附件3：供应商基本情况表

附件4：采购文件规定的基本资格条件证明资料

- 附件5：采购文件规定的特定资格条件证明资料

- 附件6：其他证明资料或说明

三、技术方案

附件7-1：技术方案说明

附件7-2：主要人员简历表

四、技术/商务响应与偏离表

五、提供享受政府采购政策的证明资料和清单表

附件8-1：中小企业声明函

附件8-2：残疾人福利性单位声明函

附件8-3：监狱企业证明资料

六、报价一览表及分项价格表

- 附件 9-1：报价一览表

附件 9-2：投标报价汇总表

附件 9-3：报价文件

七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性采购文件（采购代理编号：           ）的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受采购文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在采购文件中规定的提交首次响应文件截止时间起   日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交响应文件正本一份和副本一式     份，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按采购文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照采购文件确定的事项签订采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到2万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

（五）我方保证不向他人转让成交项目，也不将成交项目分包后分别向他人转让。

（六）我方保证本响应文件中列明的项目组成员均系具有相关资格条件、为我方合法真实劳动关系的员工，且保证其与中标后实际参加施工项目组成员一致，未经采购人书面同意不得更换。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商名称（盖单位章）：

日期：        年     月    日

另单独准备一份原件，开标现场身份核验时提供

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担；（4）询问、质疑、投诉等相关事项，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

附：委托代理人身份证复印件及法定代表人身份证明(附件1，原件)

供应商名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

另单独准备一份原件，开标现场身份核验时提供

二、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  |  |  |  |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税务登记机关 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  |  | 等级 | 发证机关 | 有效期 |  |
| 备注 |  | 附《营业执照》（副本）复印件 |  |  |  |  |  |  |

附件4      采购文件规定的基本资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商基本资格条件证明资料的复印件加盖供应商公章。

附件5  采购文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件加盖供应商公章。

附件6           其他证明资料或说明

提供按采购文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件

- 近年完成的类似工程业绩情况表

说明：投标人根据所提供的类似工程业绩类型填写。

近年完成的类似工程业绩情况表（工程总承包项目）

| 项目名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人及电话 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 工程总承包项目负责人 |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |
| 总监理工程师及电话 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：1.业绩考核期限3年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。

2.请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

近年完成的类似工程业绩情况表（施工项目）

| 项目名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人联系人及电话 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 开工日期 |  |  |  |
| 竣工日期 |  |  |  |
| 承担的工作 |  |  |  |
| 工程质量 |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 总监理工程师及电话 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：1.业绩考核期限3年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准。

2. 请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

近年完成的类似工程业绩情况表（设计项目）

| 项目名称 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目所在地 |  |  |  |
| 发包人名称 |  |  |  |
| 发包人地址 |  |  |  |
| 发包人电话 |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |
| 设计服务期限 |  |  |  |
| 设计内容 |  |  |  |
| 设计负责人 |  |  |  |
| 项目描述 |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |

说明：1.业绩考核期限3年，按工程竣工验收文件中建设单位签字之日起计算。类似工程业绩考核依据中竣工验收备案表未体现建设单位签字之日的以竣工验收备案表“竣工验收日期”栏中注明的时间为准）。

2. 请附类似工程业绩证明资料（具体要求见本招标文件第二章投标人须知）。

- 三、技术方案格式

附件7-1

目       录

- 总承包方案

- 设计优化方案

（三）施工组织设计

（四）其他

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年      月     日

附件7-2

项目管理机构组成表

| 姓名 | 性别 | 执业或岗位资格证明 |  |  |  |  | 拟在本项目担任的工作岗位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 | 身份证号码 |  |

说明：项目管理机构人员是指工程总承包项目负责人、施工项目负责人、设计项目负责人。

拟任工程总承包项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：项目部主要项目管理人员简历表”中的拟任项目负责人附注册建造师证、项目负责人安全生产考核合格证、社保证明、身份证扫描件；

省外企业项目负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。

省内企业项目负责人和省外企业上述人员在湖南省内在建工程情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时，省外企业由企业所在地地(市)级及以上建设行政主管部门提供上述人员无在建工程证明或官方查询网址。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：         _

日期：    年  月   日

拟任施工项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：项目部主要项目管理人员简历表”中的拟任施工项目负责人附注册建造师证、社保证明、身份证扫描件；

省外企业负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。

省内企业项目负责人和省外企业上述人员在湖南省内在建工程情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时，省外企业由企业所在地地(市)级及以上建设行政主管部门提供上述人员无在建工程证明或官方查询网址。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：         _

日期：    年  月   日

拟任设计项目负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 |  |  | 职 称 |  |  |  |
| 毕业学校、专业 |  |  |  |  |  |  |
| 身份证号 |  |  | 拟在本合同任职 |  |  |  |
| 执业资格证 |  |  | 执业资格证书号 |  |  |  |
| 近三年承担项目情况 |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 类似项目名称 |  |  | 担任职务 | 项目单位名称及电话 |  |

说明：项目部主要项目管理人员简历表”中的拟任设计项目负责人附注册建造师证、社保证明、身份证扫描件；

省外企业负责人如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证书，应提供由省级住房和城乡建设主管部门出具的证书真实性证明（如不能提供真实性证明的，则在投标函部分规定处提供证书真伪查询官方查询网址及结果）。

省内企业项目负责人和省外企业上述人员在湖南省内在建工程情况以开标当日在湖南省建筑工程监管信息平台查询为准。同时，省外企业由企业所在地地(市)级及以上建设行政主管部门提供上述人员无在建工程证明或官方查询网址。

- 供应商名称：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：         _

日期：    年  月   日

四、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购规格/ 商务条款 | 响应文件的规格/ 商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属采购文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

- 供应商名称（盖章）：

- 法定代表人或其委托代理人(签字)：

- 日期：       年      月      日

五、提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

附件8-1

中小企业声明函(工程、服务)

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司参加 (单位名称)的 (项目名称) 采购活动，工程的施工单位为符合政策要求的中小企业。相关企业的具体情况如下:

1. (标的名称) ,属于           ;承建(承接)企业为(企业名称),从业人员   人， 营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章):

日期:

说明：1、填写前请认真阅读《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）和《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）相关规定。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8-2

### 残疾人福利性单位声明函

(不属于残疾人福利性单位的无需填写)

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 附件8-3 监狱企业证明资料

监狱企业证明资料

(不属于监狱企业的无需提供)

备注：按《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

# 六、报价一览表及报价文件

### 附件9-1

报价一览表

| 序号 | 供应商名称 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 |  |
| 2 | 投标报价（元） | 总报价（大写）： ；小写： |
| 3 | 工期（日历天） |  |
| 4 | 质量等级 |  |
| 5 | 项目负责人姓名 |  |
| 6 | 项目负责人资格等级 |  |
| 7 | 备注 |  |

注：除采购文件有强制性规定以及不可竞争部分以外,投标报价由供应商自主确定,但不得低于工程成本。

供应商（盖单位章）：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月   日

附件9-2

- 投标报价汇总表

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计费 |  |  |
| 2 | 建筑安装工程费 |  |  |
|  | ...... |  |  |
| 投标总报价 |  | 人民币 大写： 小写： |  |

附件9-3

（二）报价文件

根据提供的工程量清单报价。若供应商采用计价软件打印的工程量清单与上述文件格式不一致的，以计价软件打印的表格为准。供应商采用的计价软件应当通过了湖南建设工程造价管理总站的测评。

供应商名称（盖单位章）：

日期： 年 月 日

- 七、供应商认为需要提供的其它资料

联合体投标协议

牵头人名称:

法定代表人:

法定住所:

成员二名称

法定代表人

法定住所:

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成联合体，共同参加       (招标人名称)(以下简称招标人)        (招标项目及标段)(以下简称本招标项目)的工程总承包投标并争取赢得本工程总承包合同(以下简称合同)。现就联合体投标事宜订立如下协议:

- (某成员单位名称)为牵头人。

2.在本招标项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各方负责本工程投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务;联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各方单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各方单位内部的职责分工如下:         。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同设计工作量比例(100%)如下:          ，联合体成员单位各自所承担的合同施工工作量比例(100%)如下:

5.投标工作和联合体在中标后工程实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6．联合体中标后，本共同投标协议是合同的附件，对联合体各方单位有合同约束力。

7．本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8．本协议书一式 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员二名称： （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

年   月    日

说明：1、本协议书由委托代理人签署的，应附法定代表人签署的授权委托书。

- 八、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件9-1，9-2提供。

2、最后报价需填列报价一览表和报价文件。

3、最后报价在磋商现场提交。（由供应商自行准备表格，可到现场进行填写，也可填好密封后，在磋商现场提交。）